## Январь
План-график ремонтных работ на январь 2022 года
Алейские МЭС
Плановые работы на электрооборудовании 6-35 кВ с отключением потребителей
Наименование филиала (участка) | Дата/Время нач./окон.работ | Объект отключения (наименование ВЛ/КЛ) | Наименование работ
Алейские МЭС (Ребрихинский РЭС) | с 18.01.22 13-00 по 18.01.22 17-00 | ВЛ-10 кВ, Л-60-14 от ПС-60 "Ребрихинская" яч.20 (Без напряжения 5 %, 1 ТП) | Плановые работы
Алейские МЭС (Алейский РЭС) | с 27.01.22 13-00 по 27.01.22 17-00 | ВЛ-10 кВ, Л-90-40 от ПС-90 "Алейская" яч.40 (Без напряжения 50 %, 9 ТП) | Плановые работы
Алейские МЭС (Алейский РЭС) | с 28.01.22 13-00 по 28.01.22 17-00 | ВЛ-10 кВ, Л-90-35 от ПС-90 "Алейская" яч.35 (Без напряжения 40 %, 7 ТП) | Плановые работы
Плановые работы на электрооборудовании 0,4 кВ с отключением потребителей
Наименование филиала (участка) | Дата/Время нач./окон.работ | Объект отключения (наименование КТП, № фидера) | Наименование работ
Алейские МЭС (Алейский РЭС) | с 17.01.22 09-00 по 17.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-90-35-34, ф-2 | Плановые работы
Алейские МЭС (Алейский РЭС) | с 18.01.22 09-00 по 18.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-90-35-34, ф-2 | Плановые работы
Алейские МЭС (Алейский РЭС) | с 19.01.22 09-00 по 19.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-90-35-34, ф-2 | Плановые работы
Алейские МЭС (Алейский РЭС) | с 20.01.22 09-00 по 20.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-90-35-34, ф-2 | Плановые работы
Алейские МЭС (Алейский РЭС) | с 21.01.22 09-00 по 21.01.22 16-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-90-35-34, ф-2 | Плановые работы
Белокурихинские МЭС
Плановые работы на электрооборудовании 6-35 кВ с отключением потребителей
Наименование филиала (участка) | Дата/Время нач./окон.работ | Объект отключения (наименование ВЛ/КЛ) | Наименование работ
Белокурихинские МЭС (Белокурихинский УЭС) | с 14.01.22 09-30 по 14.01.22 16-00 | ВЛ-10 кВ, Л-37-22-6 от ПС-37 "Курортная" яч.20 | Плановые работы
Белокурихинский МЭС (Алтайский УЭС) | с 12.01.22 09-00 по 12.01.22 16-30 | ВЛ-10 кВ, Л-34-6 от ПС-34 "Предгорная" яч.10 | Плановые работы
Белокурихинский МЭС (Алтайский УЭС) | с 17.01.22 09-00 по 17.01.22 16-30 | ВЛ-10 кВ, Л-34-5 от ПС-34 "Предгорная" яч.16 | Плановые работы
Белокурихинский МЭС (Алтайский УЭС) | с 19.01.22 09-00 по 19.01.22 16-30 | ВЛ-10 кВ, Л-34-7 от ПС-34 "Предгорная" яч.19 | Плановые работы
Белокурихинские МЭС (Петропавловский УЭС) | с 18.01.22 09-00 по 18.01.22 17-00 | ВЛ-10 кВ, Л-42-13 от ПС-42 "Петропавловская" яч.14 | Плановые работы
Белокурихинские МЭС (Смоленский УЭС) | с 13.01.22 08-30 по 13.01.22 17-00 | ВЛ-10 кВ, Л-33-8 от ПС-33 "Смоленская" яч.8 | Плановые работы
Плановые работы на электрооборудовании 0,4 кВ с отключением потребителей
Наименование филиала (участка) | Дата/Время нач./окон.работ | Объект отключения (наименование КТП, № фидера) | Наименование работ
Белокурихинские МЭС (Белокурихинский УЭС) | с 12.01.22 10-00 по 12.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТПН-37-8-8-60, ф-3 | Плановые работы
Белокурихинские МЭС (Белокурихинский УЭС) | с 13.01.22 10-00 по 13.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТПН-37-8-8-36, ф-1 | Плановые работы
Белокурихинский МЭС (Алтайский УЭС) | с 11.01.22 09-00 по 11.01.22 16-30 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-34-6-10, ф-3 | Плановые работы
Белокурихинский МЭС (Алтайский УЭС) | с 13.01.22 09-00 по 13.01.22 16-30 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-34-6-10, ф-3 | Плановые работы
Белокурихинский МЭС (Алтайский УЭС) | с 18.01.22 09-00 по 18.01.22 16-30 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-34-4-13, ф-1, ф-2 | Плановые работы
Белокурихинский МЭС (Алтайский УЭС) | с 20.01.22 09-00 по 20.01.22 16-30 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-34-6-8, ф-1, ф-2 | Плановые работы
Белокурихинский МЭС (Алтайский УЭС) | с 21.01.22 09-00 по 21.01.22 15-30 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-34-5-13, ф-1,ф-2 | Плановые работы
Белокурихинский МЭС (Алтайский УЭС) | с 24.01.22 09-00 по 24.01.22 16-30 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-34-5-10, ф-1,ф-2 | Плановые работы
Белокурихинский МЭС (Алтайский УЭС) | с 25.01.22 09-00 по 25.01.22 16-30 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-34-5-24, ф-1, ф-2 | Плановые работы
Белокурихинский МЭС (Алтайский УЭС) | с 26.01.22 09-00 по 26.01.22 16-30 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-34-6-18, ф-1, ф-2 | Плановые работы
Белокурихинский МЭС (Алтайский УЭС) | с 27.01.22 09-00 по 27.01.22 16-30 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-34-6-5, ф-1, ф-2 | Плановые работы
Белокурихинский МЭС (Алтайский УЭС) | с 28.01.22 09-00 по 28.01.22 16-30 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-34-6-2, ф-1, ф-2 | Плановые работы
Белокурихинский МЭС (Алтайский УЭС) | с 29.01.22 09-00 по 29.01.22 16-30 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-34-4-15, ф-1, ф-2 | Плановые работы
Белокурихинский МЭС (Алтайский УЭС) | с 30.01.22 09-00 по 30.01.22 16-30 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-34-4-12, ф-1, ф-2 | Плановые работы
Белокурихинские МЭС (Смоленский УЭС) | с 14.01.22 08-30 по 14.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-33-8-13, ф-4 | Плановые работы
Белокурихинские МЭС (Смоленский УЭС) | с 17.01.22 08-30 по 17.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-33-15-27, ф-1 | Плановые работы
Белокурихинские МЭС (Смоленский УЭС) | с 18.01.22 08-30 по 18.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-33-15-27, ф-2 | Плановые работы
Белокурихинские МЭС (Смоленский УЭС) | с 19.01.22 08-30 по 19.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-33-15-10, ф-3 | Плановые работы
Белокурихинские МЭС (Солонешенский УЭС) | с 17.01.22 8-30 по 17.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-45-9-19, ф-1, ф-2 | Плановые работы
Белокурихинские МЭС (Солонешенский УЭС) | с 18.01.22 8-30 по 18.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-45-9-18, ф-1, ф-2, ф-3, ф-4 | Плановые работы
Белокурихинские МЭС (Солонешенский УЭС) | с 19.01.22 8-30 по 19.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-45-9-21, ф-1, ф-2, ф-3, ф-4 | Плановые работы
Белокурихинские МЭС (Солонешенский УЭС) | с 20.01.22 8-30 по 20.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-45-9-24, ф-1, ф-2, ф-3, ф-4 | Плановые работы
Белокурихинские МЭС (Солонешенский УЭС) | с 21.01.22 8-30 по 21.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-45-9-28, ф-1, ф-2, ф-3 | Плановые работы
Белокурихинские МЭС (Петропавловский УЭС) | с 11.01.22 09-00 по 11.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-42-17-9, ф-3 | Плановые работы
Белокурихинские МЭС (Петропавловский УЭС) | с 13.01.22 09-00 по 13.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-42-17-12, ф-1 | Плановые работы
Бийские МЭС
Плановые работы на электрооборудовании 6-35 кВ с отключением потребителей
Наименование филиала (участка) | Дата/Время нач./окон.работ | Объект отключения (наименование КТП, № фидера) | Наименование работ
Бийские МЭС (ОДС) | с 12.01.22 09-00 по 12.01.22 17-00 | КЛ-6 кВ, Л-5-40 от ПС-5 "Новая" яч.40 (без отключения потребителей) | Плановые работы
Бийские МЭС (ОДС) | с 13.01.22 09-00 по 13.01.22 17-00 | КЛ-6 кВ, Л-34-10 от ПС-34 "Трофимовская" яч.10 (без отключения потребителей) | Плановые работы
Бийские МЭС (ОДС) | с 14.01.22 09-00 по 14.01.22 17-00 | КЛ-6 кВ, Л-5-40 от ПС-5 "Новая" яч.40 (без отключения потребителей) | Плановые работы
Бийские МЭС (ОДС) | с 18.01.22 09-00 по 18.01.22 17-00 | КЛ-6 кВ, Л-34-10 от ПС-34 "Трофимовская" яч.10 (без отключения потребителей) | Плановые работы
Бийские МЭС (ОДС) | с 19.01.22 09-00 по 19.01.22 17-00 | КЛ-6 кВ, Л-5-40 от ПС-5 "Новая" яч.40 (без отключения потребителей) | Плановые работы
Бийские МЭС (ОДС) | с 20.01.22 09-00 по 20.01.22 17-00 | КЛ-6 кВ, Л-34-10 от ПС-34 "Трофимовская" яч.10 (без отключения потребителей) | Плановые работы
Бийские МЭС (ОДС) | с 21.01.22 09-00 по 21.01.22 17-00 | КЛ-6 кВ, Л-5-40 от ПС-5 "Новая" яч.40 (без отключения потребителей) | Плановые работы
Бийские МЭС (ОДС) | с 25.01.22 09-00 по 25.01.22 17-00 | КЛ-6 кВ, Л-34-10 от ПС-34 "Трофимовская" яч.10 (без отключения потребителей) | Плановые работы
Бийские МЭС (ОДС) | с 26.01.22 09-00 по 26.01.22 17-00 | КЛ-6 кВ, Л-5-40 от ПС-5 "Новая" яч.40 (без отключения потребителей) | Плановые работы
Бийские МЭС (ОДС) | с 27.01.22 09-00 по 27.01.22 17-00 | КЛ-6 кВ, Л-34-10 от ПС-34 "Трофимовская", яч.10 (без отключения потребителей) | Плановые работы
Плановые работы на электрооборудовании 0,4 кВ с отключением потребителей
Наименование филиала (участка) | Дата/Время нач./окон.работ | Объект отключения (наименование КТП, № фидера) | Наименование работ
-
Змеиногорские МЭС
Плановые работы на электрооборудовании 6-35 кВ с отключением потребителей
Наименование филиала (участка) | Дата/Время нач./окон.работ | Объект отключения (наименование ВЛ/КЛ) | Наименование работ
Змеиногорские МЭС (Краснощековский УЭС) | с 13.01.22 10-00 по 13.01.22 17-00 | ВЛ-10 кВ, Л-46-8 от ПС-46 "Краснощековская" яч.8 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Староалейский УЭС) | с 18.01.22 10-00 по 18.01.22 12-00 | ВЛ-10 кВ, Л-50-12 от ПС-50 "Староалейская" яч.12 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Староалейский УЭС) | с 18.01.22 10-00 по 18.01.22 16-00 | ВЛ-10 кВ, Л-50-9 от ПС-50 "Староалейская" яч.12 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Змеиногорский УЭС) | с 18.01.22 13-00 по 18.01.22 17-00 | ВЛ-10 кВ, Л-2-9 от РП-2 яч.9 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Змеиногорский УЭС) | с 28.01.22 13-00 по 28.01.22 17-00 | ВЛ-10 кВ, Л-2-9 от РП-2 яч.9 | Плановые работы
Плановые работы на электрооборудовании 0,4 кВ с отключением потребителей
Наименование филиала (участка) | Дата/Время нач./окон.работ | Объект отключения (наименование КТП, № фидера) | Наименование работ
Змеиногорские МЭС (Краснощековский УЭС) | с 11.01.22 10-00 по 11.01.22 15-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-46-8-4, ф-1 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Краснощековский УЭС) | с 12.01.22 10-00 по 12.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-46-8-26, ф-3 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Краснощековский УЭС) | с 17.01.22 10-00 по 17.01.22 16-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-46-8-14, ф-3 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Краснощековский УЭС) | с 18.01.22 10-00 по 18.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-46-8-14, ф-3 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Краснощековский УЭС) | с 19.01.22 10-00 по 19.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-46-8-14, ф-3 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Староалейский УЭС) | с 25.01.22 09-00 по 25.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-50-9-33, ф-6 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Староалейский УЭС) | с 13.01.22 09-00 по 13.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-50-12-6, ф-1 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Староалейский УЭС) | с 20.01.22 09-00 по 20.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-50-12-6, ф-1 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Староалейский УЭС) | с 12.01.22 09-00 по 12.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-50-12-2, ф-1 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Горняцкий УЭС) | с 11.01.22 10-00 по 11.01.22 12-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-15-33-19, ф-2 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Горняцкий УЭС) | с 11.01.22 13-00 по 11.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-15-33-2, ф-2 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Горняцкий УЭС) | с 12.01.22 09-00 по 12.01.22 12-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-15-33-2, ф-1 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Горняцкий УЭС) | с 12.01.22 13-00 по 12.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-15-15-9, ф-2 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Горняцкий УЭС) | с 13.01.22 09-00 по 13.01.22 12-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-15-15-22, ф-2 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Горняцкий УЭС) | с 13.01.22 13-00 по 13.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-15-15-22, ф-1 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Горняцкий УЭС) | с 14.01.22 09-00 по 14.01.22 12-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-15-7-15, ф-1 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Горняцкий УЭС) | с 14.01.22 13-00 по 14.01.22 16-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-15-7-15, ф-2 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Горняцкий УЭС) | с 17.01.22 09-00 по 17.01.22 12-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-15-30-33, ф-2 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Горняцкий УЭС) | с 17.01.22 13-00 по 17.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-15-30-33, ф-1 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Горняцкий УЭС) | с 18.01.22 09-00 по 18.01.22 12-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-15-15-9, ф-1 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Горняцкий УЭС) | с 18.01.22 13-00 по 18.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-15-15-9, ф-2 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Горняцкий УЭС) | с 19.01.22 09-00 по 19.01.22 12-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-15-30-51, ф-5 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Горняцкий УЭС) | с 19.01.22 13-00 по 19.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-15-30-51, ф-1 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Горняцкий УЭС) | с 20.01.22 09-00 по 20.01.22 12-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-15-15-5, ф-1 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Горняцкий УЭС) | с 20.01.22 13-00 по 20.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-15-15-5, ф-4 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Горняцкий УЭС) | с 21.01.22 09-00 по 21.01.22 12-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-15-15-5, ф-4 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Горняцкий УЭС) | с 21.01.22 13-00 по 21.01.22 16-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-15-33-2, ф-2 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Горняцкий УЭС) | с 28.01.22 09-00 по 28.01.22 12-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-15-33-18, ф-3 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Горняцкий УЭС) | с 28.01.22 13-00 по 28.01.22 16-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-15-33-18, ф-1 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Курьинский УЭС) | c 12.01.22 09-00 по 12.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-17-7-13, ф-3 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Курьинский УЭС) | с 13.01.22 09-00 по 13.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-17-7-15, ф-1 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Курьинский УЭС) | с 13.01.22 09-00 по 13.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-42-7-4, ф-1 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Курьинский УЭС) | с 14.01.22 09-00 по 14.01.22 16-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-17-7-13, ф-3 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Курьинский УЭС) | с 14.01.22 09-00 по 14.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-42-7-4, ф-2 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Курьинский УЭС) | с 17.01.22 09-00 по 17.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-17-5-22, ф-2 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Курьинский УЭС) | с 17.01.22 09-00 по 17.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-42-7-4, ф-3 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Курьинский УЭС) | с 18.01.22 09-00 по 18.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-17-7-15, ф-2 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Курьинский УЭС) | с 19.01.22 09-00 по 19.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-17-7-25, ф-2 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Курьинский УЭС) | с 19.01.22 09-00 по 19.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-42-7-3, ф-2 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Змеиногорский УЭС) | с 11.01.22 09-00 по 11.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-2-9-30, ф-5 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Змеиногорский УЭС) | с 14.01.22 09-00 по 14.01.22 16-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-2-9-30, ф-5 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Змеиногорский УЭС) | с 17.01.22 09-00 по 17.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-2-2-14, ф-1 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Змеиногорский УЭС) | с 19.01.22 09-00 по 19.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-16-6-58, ф-1 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Змеиногорский УЭС) | с 20.01.22 09-00 по 20.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-16-7-43, ф-1 | Плановые работы
Змеиногорские МЭС (Змеиногорский УЭС) | с 25.01.22 09-00 по 25.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-2-9-30, ф-5 | Плановые работы
Каменские МЭС
Плановые работы на электрооборудовании 6-35 кВ с отключением потребителей
Наименование филиала (участка) | Дата/Время нач./окон.работ | Объект отключения (наименование КТП, № фидера) | Наименование работ
Каменские МЭС (Каменский РЭС) | с 19.01.22 09-00 по 19.01.22 17-00 | ВЛ-10 кВ, Л-31-12 от ПС-31 "Каменская-2" яч.12 | Плановые работы
Каменские МЭС (Каменский РЭС) | с 25.01.22 09-00 по 25.01.22 17-00 | ВЛ-10 кВ, Л-10-5 от ПС-10 "Каменская" яч.5 | Плановые работы
Каменские МЭС (Каменский РЭС) | с 26.01.22 09-00 по 26.01.22 17-00 | ВЛ-6 кВ, Л-12-11 от ПС-12 "Обская" яч.11 | Плановые работы
Каменские МЭС (Каменский РЭС) | с 20.01.22 09-00 по 20.01.22 17-00 | ВЛ-10 кВ, Л-31-12 от ПС-31 "Каменская-2" яч.12 | Плановые работы
Плановые работы на электрооборудовании 0,4 кВ с отключением потребителей
Наименование филиала (участка) | Дата/Время нач./окон.работ | Объект отключения (наименование КТП, № фидера) | Наименование работ
Каменские МЭС (Каменский РЭС) | с 10.01.22 09-00 по 10.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ф-1 от ТП-10-5-129 | Плановые работы
Каменские МЭС (Каменский РЭС) | с 11.01.22 09-00 по 11.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ф-3 от ТП-10-5-129 | Плановые работы
Каменские МЭС (Каменский РЭС) | с 12.01.22 09-00 по 12.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ф-1 от ТП-10-33-150 | Плановые работы
Каменские МЭС (Каменский РЭС) | с 13.01.22 09-00 по 13.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ф-2 от ТП-10-33-150 | Плановые работы
Каменские МЭС (Каменский РЭС) | с 14.01.22 09-00 по 14.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ф-3 от ТП-10-33-150 | Плановые работы
Каменские МЭС (Каменский РЭС) | с 17.01.22 09-00 по 17.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ф-2 от ТП-10-38-105 | Плановые работы
Каменские МЭС (Каменский РЭС) | с 18.01.22 09-00 по 18.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ф-4 от ТП-10-38-67 | Плановые работы
Каменские МЭС (Каменский РЭС) |  |  | Плановые работы
Каменские МЭС (Каменский РЭС) | с 21.01.22 09-00 по 21.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ф-1 от ТП-31-13-45 | Плановые работы
Каменские МЭС (Каменский РЭС) | с 24.01.22 09-00 по 24.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ф-2 от ТП-31-13-45 | Плановые работы
Каменские МЭС (Каменский РЭС) | с 24.01.22 09-00 по 24.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ф-3 от ТП-31-13-45 | Плановые работы
Каменские МЭС (Каменский РЭС) | с 27.01.22 09-00 по 27.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ф-1, ф-3, ф-4 от ТП-31-1-97 | Плановые работы
Каменские МЭС (Каменский РЭС) | с 28.01.22 09-00 по 28.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ф-1, ф-6, ф-8 от ТП-31-1-100 | Плановые работы
Каменские МЭС (Каменский РЭС) | с 31.01.22 09-00 по 31.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ф-1, ф-2, ф-3 от ГКТП-114 | Плановые работы
Каменские МЭС (Крутихинский УЭС) | с 13.01.22 09-00 по 13.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-25-14-22, ф-5 | Плановые работы
Каменские МЭС (Крутихинский УЭС) | с 24.01.22 09-00 по 24.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-25-14-22, ф-4 | Плановые работы
Каменские МЭС (Крутихинский УЭС) | с 26.01.22 09-00 по 26.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-25-4-2, ф-1 | Плановые работы
Каменские МЭС (Крутихинский УЭС) | с 27.01.22 09-00 по 27.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-25-4-2, ф-2 | Плановые работы
Кулундинские МЭС
Плановые работы на электрооборудовании 6-35 кВ с отключением потребителей
Наименование филиала (участка) | Дата/Время нач./окон.работ | Объект отключения (наименование ВЛ/КЛ) | Наименование работ
Кулундинские МЭС (Завьяловский УЭС) | с 11.01.22 10-00 по 11.01.22 17-00 | КТП-9-2-27 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Завьяловский УЭС) | с 12.01.22 10-00 по 12.01.22 17-00 | ВЛ-10 кВ, Л-9-2 от ПС-9 "Завьяловская" яч.2 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Михайловский УЭС) | с 28.01.22 08-30 по 28.01.22 17-00 | КТП-26-5-26 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Родинский УЭС) | с 28.01.22 09-00 по 28.01.22 17-01 | КТП-11-5-29 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Родинский УЭС) | с 21.01.22 09-00 по 21.01.22 17-00 | ВЛ-10 кВ, Л-11-5 от ПС-11 "Родинская" яч.5 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Табунский УЭС) | с 11.01.22 08-30 по 11.01.22 12-00 | КТП-4-5-15 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Табунский УЭС) | с 11.01.22 13-00 по11.01.22 17-00 | КТП-4-5-5 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Табунский УЭС) | с 12.01.22 08-30 по 12.01.22 12-00 | ГКТП-4-5-14 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Табунский УЭС) | с12.01.22 13-00 по 12.01.22 17-00 | КТП-4-5-10 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Табунский УЭС) | с 13.01.22 08-30 по 13.01.22 12-00 | КТП-4-5-13 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Табунский УЭС) | с 13.01.22 13-00 по 13.01.22 17-00 | КТП-4-5-15 | Плановые работы
Плановые работы на электрооборудовании 0,4кВ с отключением потребителей
Наименование филиала(участка) | Дата/Время нач./окон. Работ | Объект отключения (наименование ВЛ/КЛ) | Наименование работ
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 11.01.22 09-00 по 11.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-5-20-7, ф-1 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 13.01.22 09-00 по 13.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-5-17-26, ф-4 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 18.01.22 09-00 по 18.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-5-17-12, ф-3 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 20.01.22 09-00 по 20.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-5-20-8, ф-11 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 25.01.22 09-00 по 25.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-5-16-2, ф-3 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 27.01.22 09-00 по 27.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-5-16-57, ф-3 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 27.01.22 09-00 по 27.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-5-16-20, ф-1 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 11.01.22 09-00 по 11.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-5-20-7, ф-1 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 13.01.22 09-00 по 13.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-5-17-26, ф-4 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 18.01.22 09-00 по 18.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-5-17-12, ф-3 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 20.01.22 09-00 по 20.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-5-20-8, ф-11 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 25.01.22 09-00 по 25.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-5-16-2, ф-3 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 27.01.22 09-00 по 27.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-5-16-57, ф-3 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 27.01.22 09-00 по 27.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-5-16-20, ф-1 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Завьяловский УЭС) | с 11.01.22 10-00 по 12.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-9-17-46, ф-1 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Завьяловский УЭС) | с 13.01.22 10-00 по 13.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-9-17-42, ф-1 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Завьяловский УЭС) | с 14.01.22 10-00 по 14.01.22 16-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-9-17-1, ф-1 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Завьяловский УЭС) | с 17.01.22 10-00 по 17.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-9-2-13, ф-1 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Завьяловский УЭС) | с 18.01.22 10-00 по 18.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-9-17-6, ф-3 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Завьяловский УЭС) | с 20.01.22 10-00 по 20.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-9-17-35, ф-1 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Завьяловский УЭС) | с 21.01.22 10-00 по 21.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-9-17-23, ф-4 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Завьяловский УЭС) | с 27.01.22 10-00 по 27.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-9-2-40, ф-1 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Завьяловский УЭС) | с 28.01.22 10-00 по 28.01.22 16-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-9-17-20, ф-2 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Благовещенский УЭС) | с 17.01.22 09-00 по 17.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-3-10-11, ф-1 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Благовещенский УЭС) | с 19.01.22 09-00 по 19.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-3-10-14, ф-2 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Благовещенский УЭС) | с 21.01.22 09-00 по 21.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-3-10-52, ф-2 | Плановые работы
Кулундинский МЭС (Михайловский УЭС) | с 10.01.22 08-30 по 10.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-26-5-11, ф-2 | Плановые работы
Кулундинский МЭС (Михайловский УЭС) | с 11.01.22 08-30 по 11.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-26-4-7, ф-2 | Плановые работы
Кулундинский МЭС (Михайловский УЭС) | с 12.01.22 08-30 по 12.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-26-5-11, ф-2 | Плановые работы
Кулундинский МЭС (Михайловский УЭС) | с 13.01.22 08-30 по 13.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-26-5-11, ф-2 | Плановые работы
Кулундинский МЭС (Михайловский УЭС) | с 14.01.22 08-30 по 14.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-26-4-26, ф-1 | Плановые работы
Кулундинский МЭС (Михайловский УЭС) | с 17.01.22 08-30 по 17.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-26-4-12, ф-3 | Плановые работы
Кулундинский МЭС (Михайловский УЭС) | с 18.01.22 08-30 по 18.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-26-5-27, ф-1 | Плановые работы
Кулундинский МЭС (Михайловский УЭС) | с 19.01.22 08-30 по 19.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-26-4-12, ф-3 | Плановые работы
Кулундинский МЭС (Михайловский УЭС) | с 20.01.22 08-30 по 20.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-26-4-7, ф-2 | Плановые работы
Кулундинский МЭС (Михайловский УЭС) | с 21.01.22 08-30 по 21.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-26-5-11, ф-2 | Плановые работы
Кулундинский МЭС (Михайловский УЭС) | с 27.01.22 08-30 по 27.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-26-5-11, ф-2 | Плановые работы
Кулундинский МЭС (Михайловский УЭС) | с 28.01.22 08-30 по 28.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-26-4-23, ф-2 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Родинский УЭС) | с 11.01.22 09-00 по 11.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-11-5-34, ф-1,2 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Родинский УЭС) | с 12.01.22 09-00 по 12.01.22 17-01 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-11-5-34, ф-1,3 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Родинский УЭС) | с 14.01.22 09-00 по 14.01.22 17-01 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-11-5-34, ф-1,2 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Родинский УЭС) | с 17.01.22 09-00 по 17.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-11-5-26, ф-2 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Родинский УЭС) | с 18.01.22 09-00 по 18.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-11-5-26, ф-2 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Родинский УЭС) | с 19.01.22 09-00 по 19.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-11-5-28, ф-1,2,3,4 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Родинский УЭС) | с 20.01.22 09-00 по 20.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-11-5-28, ф-1,2,3,4 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Родинский УЭС) | с 21.01.22 09-00 по 21.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-11-5-27, ф-1,2,3,4,5 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Родинский УЭС) | с 24.01.22 09-00 по 24.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-11-5-27, ф-1,2,3,4,5 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Родинский УЭС) | с 27.01.22 09-00 по 27.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-11-5-29, ф-1,2 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Родинский УЭС) | с 28.01.22 09-00 по 28.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-11-5-29, ф-1,2 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Родинский УЭС) | с 20.01.22 09-00 по 20.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-11-17-9, ф-1 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Кулундинский УЭС) | с 10.01.22 09-00 по 10.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-1-16-93, ф-2 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Табунский УЭС) | с 17.01.22 08-15 по 17.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-4-5-11, ф-1 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Табунский УЭС) | с 18.01.22 08-30 по 18.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-4-5-3, ф-1 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Табунский УЭС) | с 19.01.22 08-30 по 19.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-4-5-4 ф-4 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Табунский УЭС) | с 20.01.22 08-30 по 20.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-4-5-9, ф-1 | Плановые работы
Кулундинские МЭС (Табунский УЭС) | с 21.01.22 08-30 по 21.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-4-5-2, ф-2 | Плановые работы
Новоалтайские МЭС
Плановые работы на электрооборудовании 6-35 кВ с отключением потребителей
Наименование филиала (участка) | Дата/Время нач./окон.работ | Объект отключения (наименование ВЛ/КЛ) | Наименование работ
Новоалтайский МЭС (Новоалтайский УЭС) | с 11.01.22 09-00 по 11.01.22 12-00 | РУ-10 кВ, РП-3 яч.15 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Новоалтайский УЭС) | с 11.01.22 13-00 по 11.01.22 17-00 | РУ-10 кВ, РП-3 яч.17 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Новоалтайский УЭС) | с 13.01.22 09-00 по 13.01.22 12-00 | РУ-10 кВ, РП-3 яч.7 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Новоалтайский УЭС) | с 13.01.22 13-00 по 13.01.22 17-00 | РУ-10 кВ, РП-3 яч.10 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Новоалтайский УЭС) | с 18.01.22 09-00 по 18.01.22 12-00 | РУ-10 кВ, РП-3 яч.16 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Новоалтайский УЭС) | с 18.01.22 13-00 по 18.01.22 17-00 | РУ-10 кВ, РП-3 яч.12 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Новоалтайский УЭС) | с 20.01.22 09-00 по 20.01.22 12-00 | РУ-10 кВ, РП-3 яч.4 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Новоалтайский УЭС) | с 20.01.22 13-00 по 20.01.22 17-00 | РУ-10 кВ, РП-3 яч.14 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Новоалтайский УЭС) | с 25.01.22 08-30 по 25.01.22 17-00 | РУ-10 кВ, РП-3 яч.18 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Новоалтайский УЭС) | с 27.01.22 08-30 по 27.01.22 17-00 | ТП-49 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Новоалтайский УЭС) | с 31.01.22 08-30 по 31.01.22 17-00 | ТП-45 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Тальменский УЭС) | с 10.01.22 08-30 по 10.01.22 12-00 | ГКТП-3-5 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Тальменский УЭС) | с 10.01.22 13-00 по 10.01.22 17-00 | КТП-3-46 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Тальменский УЭС) | с 11.01.22 08-30 по 11.01.22 12-00 | КТП-2-63 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Тальменский УЭС) | с 11.01.22 13-00 по 11.01.22 17-00 | ГКТП-3-48 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Тальменский УЭС) | с 12.01.22 08-30 по 12.01.22 12-00 | КТП-2-61 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Тальменский УЭС) | с 12.01.22 13-00 по 12.01.22 17-00 | ГКТП-3-4 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Тальменский УЭС) | с 13.01.22 08-30 по 13.01.22 12-00 | ТП-1-8 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Тальменский УЭС) | с 13.01.22 13-00 по 13.01.22 17-00 | ГКТП-3-26 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Тальменский УЭС) | с 14.01.22 08-30 по 14.01.22 12-00 | КТП-1-72 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Тальменский УЭС) | с 14.01.22 13-00 по 14.01.22 17-00 | ГКТП-4-31 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Тальменский УЭС) | с 17.01.22 08-30 по 17.01.22 12-00 | КТП-5-4 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Тальменский УЭС) | с 17.01.22 13-00 по 17.01.22 17-00 | ТП-6-19 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Тальменский УЭС) | с 18.01.22 08-30 по 18.01.22 12-00 | КТП-5-18 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Тальменский УЭС) | с 18.01.22 13-00 по 18.01.22 17-00 | ТП-3-44 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Тальменский УЭС) | с 19.01.22 08-30 по 19.01.22 12-00 | КТП-5-37 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Тальменский УЭС) | с 19.01.22 13-00 по 19.01.22 17-00 | КТП-4-68 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Тальменский УЭС) | с 20.01.22 08-30 по 20.01.22 12-00 | КТП-4-8 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Тальменский УЭС) | с 20.01.22 13-00 по 20.01.22 17-00 | ГКТП-3-49 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Тальменский УЭС) | с 21.01.22 08-30 по 21.01.22 12-00 | КТП-2-78 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Тальменский УЭС) | с 21.01.22 13-00 по 21.01.22 17-00 | ГКТП-2-62 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Тальменский УЭС) | с 24.01.22 08-30 по 24.01.22 12-00 | ГКТП-32-2-8 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Тальменский УЭС) | с 24.01.22 13-00 по 24.01.22 17-00 | ГКТП-32-2-9 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Тальменский УЭС) | с 25.01.22 08-30 по 25.01.22 12-00 | ГКТП-2-57 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Тальменский УЭС) | с 25.01.22 13-00 по 25.01.22 17-00 | КТП-2-54 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Тальменский УЭС) | с 26.01.22 08-30 по 26.01.22 12-00 | КТП-3-53 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Тальменский УЭС) | с 26.01.22 13-00 по 26.01.22 17-00 | ГКТП-2-47 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Тальменский УЭС) | с 27.01.22 08-30 по 27.01.22 12-00 | КТП-5-37 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Тальменский УЭС) | с 27.01.22 13-00 по 27.01.22 17-00 | КТП-2-58 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Тальменский УЭС) | с 28.01.22 08-30 по 28.01.22 12-00 | КТП-6-32 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Тальменский УЭС) | с 28.01.22 08-00 по 28.01.22 12-00 | ГКТП-4-29 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Тальменский УЭС) | с 28.01.22 13-00 по 28.01.22 17-00 | ГКТП-6-35 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Тальменский УЭС) | с 31.01.22 08-00 по 31.01.22 12-00 | КТП-5-15 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Тальменский УЭС) | с 31.01.22 13-00 по 31.01.22 17-00 | ГКТП-52-18-5 | Плановые работы
Плановые работы на электрооборудовании 0,4 кВ с отключением потребителей
Наименование филиала (участка) | Дата/Время нач./окон.работ | Объект отключения (наименование КТП, № фидера) | Наименование работ
Новоалтайские МЭС (Тальменский УЭС) | с 13.01.22 09-00 по 13.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-32-2-14, ф-2 | Плановые работы
Новоалтайские МЭС (Тальменский УЭС) | с 17.01.22 09-00 по 17.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-32-2-14, ф-3 | Плановые работы
Новоалтайские МЭС (Тальменский УЭС) | с 18.01.22 09-00 по 18.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-32-2-14, ф-4 | Плановые работы
Новоалтайские МЭС (Тальменский УЭС) | с 19.01.22 09-00 по 19.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-32-2-14, ф-5 | Плановые работы
Новоалтайские МЭС (Тальменский УЭС) | с 20.01.22 09-00 по 20.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-32-2-14, ф-6 | Плановые работы
Новоалтайские МЭС (Тальменский УЭС) | с 21.01.22 09-00 по 21.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-32-2-14, ф-7 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Новоалтайский УЭС) | с 18.01.22 13-00 по 18.01.22 17-00 | ТП-98 РУ-0,4 кВ 1 секция шин 0,4 кВ | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Новоалтайский УЭС) | с 18.01.22 09-00 по 18.01.22 12-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-98 РУ-0,4 кВ, ф-6 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Новоалтайский УЭС) | с 17.01.22 09-00 по 17.01.22 12-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-131, ф-6 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Новоалтайский УЭС) | с 17.01.22 09-00 по 17.01.22 12-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-131, ф-2 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Новоалтайский УЭС) | с 18.01.22 09-00 по 18.01.22 12-02 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-64, ф-1 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Новоалтайский УЭС) | с 18.01.22 09-00 по 18.01.22 12-02 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-64, ф-2 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Новоалтайский УЭС) | с 18.01.22 09-00 по 18.01.22 12-02 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-64, ф-3 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Новоалтайский УЭС) | с 20.01.22 09-00 по 20.01.22 12-05 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-37, ф-1 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Новоалтайский УЭС) | с 20.01.22 09-00 по 20.01.22 12-05 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-37, ф-2 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Новоалтайский УЭС) | с 24.01.22 09-00 по 24.01.22 12-07 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-203, ф-1,2,3,4 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Новоалтайский УЭС) | с 25.01.22 09-00 по 25.01.22 12-07 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-107, ф-1,2,3 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Новоалтайский УЭС) | с 26.01.22 09-00 по 26.01.22 12-07 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-109, ф-3 | Плановые работы
Новоалтайский МЭС (Новоалтайский УЭС) | с 27.01.22 09-00 по 27.01.22 12-07 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-49, ф-1 | Плановые работы
Рубцовские МЭС
Плановые работы на электрооборудовании 6-35 кВ с отключением потребителей
Наименование филиала(участка) | Дата/Время нач./окон. Работ | Объект отключения (наименование ВЛ/КЛ) | Наименование работ
Рубцовские МЭС (Поспелихинский УЭС) | с 10.01.22 08-00 по 10.01.22 13-00 | ВЛ-10 кВ, Л-23-6 от ПС-23 "Поспелихинская" яч.11 (без напряжения 3%, 1 ТП) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Поспелихинский УЭС) | с 10.01.22 13-00 по 10.01.22 17-00 | ВЛ-10 кВ, Л-23-6 от ПС-23 "Поспелихинская" яч.11 (без напряжения 3%, 1 ТП) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Рубцовский РЭС) | с 10.01.22 08-00 по 10.01.22 17-00 | КЛ-6 кВ, Л-103-47 от ПС-103 "Алтайвагон" яч.47 (без отключения потребителей) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Поспелихинский УЭС) | с 11.01.22 08-00 по 11.01.22 13-00 | ВЛ-10 кВ, Л-23-7 от ПС-23 "Поспелихинская" яч.20 (без напряжения 3%, 1 ТП) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Поспелихинский УЭС) | с 11.01.22 13-00 по 11.01.22 17-00 | ВЛ-10 кВ, Л-23-38 от ПС-23 "Поспелихинская" яч.38 (без напряжения 8%, 1 ТП) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Поспелихинский УЭС) | с 11.01.22 13-00 по 11.01.22 17-00 | ВЛ-10 кВ, Л-23-7 от ПС-23 "Поспелихинская" яч.20 (без напряжения 3%, 1 ТП) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Рубцовский РЭС) | с 12.01.22 08-00 по 12.01.22 17-00 | КЛ-6 кВ, Л-5-12 от ПС-5 "Алей" яч.12 (без отключения потребителей) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Поспелихинский УЭС) | с 12.01.22 08-00 по 12.01.22 13-00 | ВЛ-10 кВ, Л-23-38 от ПС-23 "Поспелихинская" яч.38 (без напряжения 8%, 1 ТП) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Поспелихинский УЭС) | с 12.01.22 13-00 по 12.01.22 17-00 | ВЛ-10 кВ, Л-23-6 от ПС-23 "Поспелихинская" яч.11 (без напряжения 3%, 1 ТП) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Поспелихинский УЭС) | с 12.01.22 13-00 по 12.01.22 17-00 | ВЛ-10 кВ, Л-23-6 от ПС-23 "Поспелихинская" яч.11 (без напряжения 3%, 1 ТП) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Рубцовский РЭС) | с 13.01.22 08-00 по 13.01.22 17-00 | КЛ-6 кВ, Л-5-12 от ПС-5 "Алей" яч.12 (без отключения потребителей) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Поспелихинский УЭС) | с 13.01.22 08-00 по 13.01.22 13-00 | ВЛ-10 кВ, Л-23-7 от ПС-23 "Поспелихинская" яч.20 (без напряжения 3%, 1 ТП) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Поспелихинский УЭС) | с 13.01.22 13-00 по 13.01.22 17-00 | ВЛ-10 кВ, Л-23-7 от ПС-23 "Поспелихинская" яч.20 (без напряжения 3%, 1 ТП) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Поспелихинский УЭС) | с 14.01.22 08-00 по 14.01.22 13-00 | ВЛ-10 кВ, Л-23-6 от ПС-23 "Поспелихинская" яч.11 (без напряжения 3%, 1 ТП) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Поспелихинский УЭС) | с 14.01.22 13-00 по 14.01.22 16-00 | ВЛ-10 кВ, Л-23-6 от ПС-23 "Поспелихинская" яч.11 (без напряжения 3% 1 ТП) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Рубцовский РЭС) | с 17.01.22 08-00 по 17.01.22 17-00 | КЛ-6 кВ, Л-103-47 от ПС-103 "Алтайвагон" яч.47 (без отключения потребителей) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Шипуновский УЭС) | с 17.01.22 08-00 по 17.01.22 13-00 | ВЛ-10 кВ, Л-24-3 от ПС-24 "Шипуновская" яч.6 (без напряжения 3%, 1 ТП) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Шипуновский УЭС) | с 17.01.22 13-00 по 17.01.22 17-00 | ВЛ-10 кВ, Л-24-5 от ПС-24 "Шипуновская" яч.19 (без напряжения 3%, 1 ТП) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Шипуновский УЭС) | с 18.01.22 08-00 по 18.01.22 13-00 | ВЛ-10 кВ, Л-24-5 от ПС-24 "Шипуновская" яч.19 (без напряжения 3%, 1 ТП) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Шипуновский УЭС) | с 18.01.22 13-00 по 18.01.22 17-00 | ВЛ-10 кВ, Л-24-3 от ПС-24 "Шипуновская" яч.6 (без напряжения 3%, 1 ТП) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Шипуновский УЭС) | с 18.01.22 13-00 по 18.01.22 17-00 | ВЛ-10 кВ, Л-24-3 от ПС-24 "Шипуновская" яч.6 (без напряжения 3%, 1 ТП) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Рубцовский РЭС) | с 19.01.22 09-00 по 19.01.22 17-00 | КЛ-6 кВ, Л-5-18 от ПС-5 "Алей" яч.18 (без напряжения 36%, 3 ТП) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Рубцовский РЭС) | с 19.01.22 08-00 по 19.01.22 17-00 | КЛ-6 кВ, Л-103-47 от ПС-103 "Алтайвагон" яч.47 (без отключения потребителей) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Шипуновский УЭС) | с 19.01.22 08-00 по 19.01.22 13-00 | ВЛ-10 кВ, Л-24-4 от ПС-24 "Шипуновская" яч.2 (без напряжения 6%, 1 ТП) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Шипуновский УЭС) | с 19.01.22 13-00 по 19.01.22 17-00 | ВЛ-10 кВ, Л-24-4 от ПС-24 "Шипуновская" яч.2 (без напряжения 6%, 1 ТП) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Рубцовский РЭС) | с 20.01.22 08-00 по 20.01.22 13-00 | КЛ-6 кВ, Л-20-14 от ПС-20 "Северная" яч.14 (без отключения потребителей) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Рубцовский РЭС) | с 20.01.22 09-00 по 20.01.22 17-00 | КЛ-6 кВ, Л-5-18 от ПС-5 "Алей" яч.18 (без напряжения 36%, 3 ТП) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Шипуновский УЭС) | с 20.01.22 08-00 по 20.01.22 13-00 | ВЛ-10 кВ, Л-24-5 от ПС-24 "Шипуновская" яч.19 (без напряжения 3%, 1 ТП) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Шипуновский УЭС) | с 20.01.22 13-00 по 20.01.22 17-00 | ВЛ-10 кВ, Л-24-5 от ПС-24 "Шипуновская" яч.19 (без напряжения 3%, 1 ТП) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Рубцовский РЭС) | с 21.01.22 09-00 по 21.01.22 17-00 | КЛ-6 кВ, Л-5-18 от ПС-5 "Алей" яч.18 (без напряжения 36%, 3 ТП) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Рубцовский РЭС) | с 24.01.22 08-00 по 24.01.22 17-00 | КЛ-6 кВ, Л-5-12 от ПС-5 "Алей" яч.12 (без отключения потребителей) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Рубцовский РЭС) | с 24.01.22 09-00 по 24.01.22 17-00 | КЛ-6 кВ, Л-5-18 от ПС-5 "Алей" яч.18 (без напряжения 36%, 3 ТП) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Рубцовский РЭС) | с 25.01.22 09-00 по 25.01.22 17-00 | КЛ-6 кВ, Л-5-18 от ПС-5 "Алей" яч.18 (без напряжения 36%, 3 ТП) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Рубцовский РЭС) | с 25.01.22 09-00 по 25.01.22 17-00 | КЛ-6 кВ, Л-104-41 от ПС-104 "АСМ" яч.41 (без напряжения 9%, 1 ТП) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Рубцовский РЭС) | с 26.01.22 08-00 по 26.01.22 17-00 | КЛ-6 кВ, Л-5-12 от ПС-5 "Алей" яч.12 (без отключения потребителей) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Новичихинский УЭС) | с 26.01.22 08-00 по 26.01.22 13-00 | ВЛ-10 кВ, Л-14-7 от ПС-14 "Новичихинская" яч.9 (без напряжения 11%, 1 ТП) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Новичихинский УЭС) | с 26.01.22 13-00 по 26.01.22 17-00 | ВЛ-10 кВ, Л-14-7 от ПС-14 "Новичихинская" яч.9 (без напряжения 11%, 1 ТП) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Новичихинский УЭС) | с 27.01.22 08-00 по 27.01.22 13-00 | ВЛ-10 кВ, Л-14-8 от ПС-14 "Новичихинская" яч.9 (без напряжения 11%, 1 ТП) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Рубцовский РЭС) | с 27.01.22 09-00 по 27.01.22 17-00 | КЛ-6 кВ, Л-104-38 от ПС-104 "АСМ" яч.38 (без напряжения 10%, 1 ТП) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Рубцовский РЭС) | с 31.01.22 09-00 по 31.01.22 17-00 | КЛ-6 кВ, Л-5-18 от ПС-5 "Алей" яч.18 (без напряжения 36%, 3 ТП) | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Рубцовский РЭС) | с 31.01.22 09-00 по 31.01.22 17-00 | КЛ-6 кВ, Л-104-38 от ПС-104 "АСМ" яч.38 (без напряжения 10%, 1 ТП) | Плановые работы
Плановые работы на электрооборудовании 0,4кВ с отключением потребителей на октябрь 2021
Наименование филиала (участка) | Дата/Время нач./окон.работ | Объект отключения (наименование КТП, № фидера) | Наименование работ
Рубцовские МЭС (Новоегорьевский УЭС) | с 10.01.22 09-00 по 10.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-32-7-3, ф-1 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Поспелихинский УЭС) | с 10.01.22 09-00 по 10.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-23-7-66, ф-2 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Рубцовский РЭС) | с 10.01.22 09-00 по 10.01.22 12-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-107, ф-8 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Рубцовский РЭС) | с 10.01.22 13-00 по 10.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-340, ф-5 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Угловский УЭС) | с 10.01.22 09-00 по 10.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-27-3-5, ф-4 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Новичихинский УЭС) | с 11.01.22 09-00 по 11.01.22 16-30 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-14-7-4, ф-4 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Новоегорьевский УЭС) | с 11.01.22 09-00 по 11.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-32-6-15, ф-1 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Поспелихинский УЭС) | с 11.01.22 09-00 по 11.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-23-7-66, ф-2 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Рубцовский РЭС) | с 11.01.22 09-00 по 11.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-81, ф-3 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Угловский УЭС) | с 11.01.22 09-00 по 11.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-27-3-24, ф-1 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Новичихинский УЭС) | с 12.01.22 09-00 по 12.01.22 16-30 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-14-7-4, ф-2 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Новоегорьевский УЭС) | с 12.01.22 09-00 по 12.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-32-6-29, ф-1 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Поспелихинский УЭС) | с 12.01.22 09-00 по 12.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-23-7-17, ф-3 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Рубцовский РЭС) | с 12.01.22 09-00 по 12.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-61, ф-9 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Угловский УЭС) | с 12.01.22 09-00 по 12.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-27-3-11, ф-1 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Новичихинский УЭС) | с 13.01.22 09-00 по 13.01.22 16-30 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-14-7-4, ф-5 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Новоегорьевский УЭС) | с 13.01.22 09-00 по 13.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-32-9-28, ф-2 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Поспелихинский УЭС) | с 13.01.22 09-00 по 13.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-23-7-17, ф-4 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Рубцовский РЭС) | с 13.01.22 09-00 по 13.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-217, ф-3 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Угловский УЭС) | с 13.01.22 09-00 по 13.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-27-3-11, ф-2 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Новичихинский УЭС) | с 14.01.22 08-40 по 14.01.22 16-40 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-14-8-7, ф-4 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Новоегорьевский УЭС) | с 14.01.22 09-00 по 14.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-32-9-23, ф-1 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Поспелихинский УЭС) | с 14.01.22 09-00 по 14.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-23-7-17, ф-4 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Рубцовский РЭС) | с 14.01.22 09-00 по 14.01.22 16-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-189, ф-3 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Угловский УЭС) | с 14.01.22 09-00 по 14.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-27-3-10, ф-3 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Новичихинский УЭС) | с 17.01.22 09-00 по 17.01.22 16-30 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-14-8-7, ф-4 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Новоегорьевский УЭС) | с 17.01.22 09-00 по 17.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-32-6-29, ф-2 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Рубцовский РЭС) | с 17.01.22 09-00 по 17.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-6, ф-8 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Угловский УЭС) | с 17.01.22 09-00 по 17.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-27-3-5, ф-3 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Новоегорьевский УЭС) | с 18.01.22 09-00 по 18.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-32-7-3, ф-2 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Рубцовский РЭС) | с 18.01.22 09-00 по 18.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-197, ф-2 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Угловский УЭС) | с 18.01.22 09-00 по 18.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-27-3-12, ф-1 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Новоегорьевский УЭС) | с 19.01.22 09-00 по 19.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-32-6-18, ф-1 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Рубцовский РЭС) | с 19.01.22 09-00 по 19.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-225, ф-6 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Угловский УЭС) | с 19.01.22 09-00 по 19.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-27-3-10, ф-2 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Новоегорьевский УЭС) | с 20.01.22 09-00 по 20.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-32-6-18, ф-2 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Рубцовский РЭС) | с 20.01.22 09-00 по 20.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-16, ф-4 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Угловский УЭС) | с 20.01.22 09-00 по 20.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-27-3-15, ф-5 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Новоегорьевский УЭС) | с 21.01.22 08-00 по 21.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-32-6-18, ф-3 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Рубцовский РЭС) | с 21.01.22 08-00 по 21.01.22 16-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-16, ф-6 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Угловский УЭС) | с 21.01.22 09-00 по 21.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-27-3-15, ф-6 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Угловский УЭС) | с 22.01.22 09-00 по 22.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-27-3-22, ф-3 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Рубцовский РЭС) | с 24.01.22 09-00 по 24.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-16, ф-5 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Рубцовский РЭС) | с 25.01.22 09-00 по 25.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-107, ф-16 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Рубцовский РЭС) | с 25.01.22 09-00 по 25.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-6, ф-8 | Плановые работы
Рубцовские МЭС (Рубцовский РЭС) | с 27.01.22 09-00 по 27.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-225, ф-6 | Плановые работы
Славгородские МЭС
Плановые работы на электрооборудовании 6-35кВ с отключением потребителей на октябрь 2021
Наименование филиала (участка) | Дата/Время нач./окон.работ | Объект отключения (наименование ВЛ/КЛ) | Наименование работ
Славгородские МЭС (Славгородскии УЭС) | с 10.01.22 09-00 по 10.01.22 16-00 | ТП-22 | Плановые работы
Славгородские МЭС (Славгородскии УЭС) | с 11.01.22 09-00 по 11.01.22 16-00 | ТП-201 | Плановые работы
Славгородские МЭС (Славгородскии УЭС) | с 12.01.22 09-00 по 12.01.22 16-00 | ТП-73 | Плановые работы
Славгородские МЭС (Славгородскии УЭС) | с 12.01.22 09-00 по 12.01.22 12-00 | ТП-61 | Плановые работы
Славгородские МЭС (Славгородскии УЭС) | с 14.01.22 09-00 по 14.01.22 12-00 | ТП-83 | Плановые работы
Славгородские МЭС (Славгородскии УЭС) | с 17.01.22 09-00 по 17.01.22 16-00 | ТП-98 | Плановые работы
Славгородские МЭС (Славгородскии УЭС) | с 17.01.22 09-00 по 17.01.22 12-00 | ТП-14 | Плановые работы
Славгородские МЭС (Славгородскии УЭС) | с 18.01.22 09-00 по 18.01.22 16-00 | ТП-42 | Плановые работы
Славгородские МЭС (Славгородскии УЭС) | с 18.01.22 09-00 по 18.01.22 12-00 | ТП-53 | Плановые работы
Славгородские МЭС (Славгородскии УЭС) | с 19.01.22 09-00 по 19.01.22 16-00 | ТП-18 | Плановые работы
Славгородские МЭС (Славгородскии УЭС) | с 20.01.22 09-00 по 20.01.22 12-00 | ТП-65 | Плановые работы
Славгородские МЭС (Славгородскии УЭС) | с 20.01.22 09-00 по 20.01.22 17-00 | ВЛ-10 кВ, Л-2-10 от ПС-2 "Славгородская" яч.10 (без напряжения 8%, 3 ТП) | Плановые работы
Славгородские МЭС (Славгородскии УЭС) | с 24.01.22 09-00 по 24.01.22 16-00 | ТП-38 | Плановые работы
Славгородские МЭС (Славгородскии УЭС) | с 25.01.22 09-00 по 25.01.22 16-00 | ТП-13 | Плановые работы
Славгородские МЭС (Славгородскии УЭС) | с 25.01.22 09-00 по 25.01.22 17-00 | ВЛ-10 кВ, Л-2-10 от ПС-2 "Славгородская" яч.10 (без напряжения 3%, 1 ТП) | Плановые работы
Славгородские МЭС (Славгородскии УЭС) | с 25.01.22 09-00 по 25.01.22 12-00 | ТП-93 | Плановые работы
Славгородские МЭС (Славгородскии УЭС) | с 26.01.22 09-00 по 26.01.22 16-00 | ТП-11 | Плановые работы
Славгородские МЭС (Славгородскии УЭС) | с 26.01.22 09-00 по 26.01.22 12-00 | ТП-28 | Плановые работы
Славгородские МЭС (Славгородскии УЭС) | с 27.01.22 09-00 по 27.01.22 12-00 | ТП-58 | Плановые работы
Славгородские МЭС (Славгородскии УЭС) | с 31.01.22 09-00 по 31.01.22 16-00 | РП-1 | Плановые работы
Славгородские МЭС (Славгородскии УЭС) | с 31.01.22 09-00 по 31.01.22 12-00 | ТП-96 | Плановые работы
Плановые работы на электрооборудовании 0,4кВ с отключением потребителей на октябрь 2021
Наименование филиала (участка) | Дата/Время нач./окон.работ | Объект отключения (наименование КТП, № фидера) | Наименование работ
Славгородские МЭС (Славгородский УЭС) | с 10.01.22 09-00 по 10.01.22 17-00 с 11.01.22 09-00 по 11.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-6, ф-1 | Плановые работы
Славгородские МЭС (Славгородский УЭС) | с 12.01.22 09-00 по 12.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-64, ф-6 | Плановые работы
Славгородские МЭС (Славгородский УЭС) | с 13.01.22 09-00 по 13.01.22 17-00 с 14.01.22 09-00 по 14.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-60, ф-5 | Плановые работы
Славгородские МЭС (Славгородский УЭС) | с 17.01.22 09-00 по 17.01.22 17-00 с 18.01.22 09-00 по 18.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-93, ф-3 | Плановые работы
Славгородские МЭС (Бурлинский УЭС) | с 11.01.22 09-00 по 11.01.22 17-00 с 14.01.22 09-00 по 14.01.22 17-00 с 19.01.22 09-00 по 19.01.22 17-00 с 24.01.22 09-00 по 24.01.22 17-00 с 27.01.22 09-00 по 27.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-16-20-15, ф-3 | Плановые работы
Славгородские МЭС (Бурлинский УЭС) | с 12.01.22 09-00 по 12.01.22 17-00 с 17.01.22 09-00 по 17.01.22 17-00 с 20.01.22 09-00 по 20.01.22 17-00 с 25.01.22 09-00 по 25.01.22 17-00 с 28.01.22 09-00 по 28.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-16-20-15, ф-1 | Плановые работы
Славгородские МЭС (Бурлинский УЭС) | с 13.01.22 09-00 по 13.01.22 17-00 с 18.01.22 09-00 по 18.01.22 17-00 с 21.01.22 09-00 по 21.01.22 17-00 с 26.01.22 09-00 по 26.01.22 17-00 с 31.01.22 09-00 по 31.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-16-20-15, ф-4 | Плановые работы
Славгородские МЭС (Хабарский УЭС) | с 12.01.22 09-00 по 12.01.22 17-00 с 13.01.22 09-00 по 13.01.22 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-18-24-11, ф-8 | Плановые работы