## Январь 2024
План-график ремонтных работ на январь 2024 года
Алейские МЭС
Плановые работы на электрооборудовании 6-35 кВ с отключением потребителей
Наименование филиала (участка) | Дата/Время нач./окон.работ | Объект отключения (наименование ВЛ, КЛ, ТП) | Наименование работ | Населенный пункт | Адрес
Алейские МЭС (Алейский РЭС) | с 15.01.24 09-00 по 15.01.24 17-00 | ВЛ-10 кВ, Л-95-5 от ПС-95 "Солнечная" яч.5 | Плановые работы | г. Алейск | мкр. Есенина
Алейские МЭС (Алейский РЭС) | с 23.01.24 09-00 по 23.01.24 17-00 | ВЛ-10 кВ, Л-95-5 от ПС-95 "Солнечная" яч.5 | Плановые работы | г. Алейск | мкр. Есенина
Алейские МЭС (Ребрихинский РЭС) | с 25.01.24 10-00 по 25.01.24 17-00 | ГКТП-60-14-21 | Плановые работы | с.Ребриха | ул.Цветочная, ул.Строительная
Плановые работы на электрооборудовании 0,4 кВ с отключением потребителей
Наименование филиала (участка) | Дата/Время нач./окон.работ | Объект отключения (наименование КТП, № фидера) | Наименование работ | Населенный пункт | Адрес
Алейские МЭС (Алейский РЭС) | с 17.01.24 09-00 по 17.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ГКТП-90-42-67 | Плановые работы | г. Алейск | ул. Им.В Олешко, 69-109
Алейские МЭС (Алейский РЭС) | с 19.01.24 09-00 по 19.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от ГКТП-90-42-67 | Плановые работы | г. Алейск | ул. Им.В Олешко, 113-171
Алейские МЭС (Алейский РЭС) | с 24.01.24 09-00 по 24.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ЗТП-90-40-71 | Плановые работы | г. Алейск | ул. Пионерская, 67-91 ул. Комсомольская, 62-84 ул. Комсомольская, 49-67 пр. Плановый, 48-64
Алейские МЭС (Алейский РЭС) | с 30.01.24 09-00 по 30.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ЗТП-90-40-71 | Плановые работы | г. Алейск | ул. Пионерская, 98-115 ул. Комсомольская, 86-106
Алейские МЭС (Ребрихинский РЭС) | с 18.01.24 09-30 по 18.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-60-12-10, Ф-2 | Плановые работы | с.Ребриха | ул.Степная
Алейские МЭС (Ребрихинский РЭС) | с 15.01.24 09-30 по 15.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-60-13-28, Ф-3 | Плановые работы | с.Ребриха | ул. Д.Бедного 73-111
Алейские МЭС (Ребрихинский РЭС) | с 23.01.24 09-30 по 23.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-60-12-17, Ф-2 | Плановые работы | с.Ребриха | ул.2-я Революционная 33-85, ул.Энтузиастов
Алейские МЭС (Ребрихинский РЭС) | с 24.01.24 09-30 по 24.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-60-12-14, Ф-2 | Плановые работы | с.Ребриха | ул.Советская 42-75
Алейские МЭС (Ребрихинский РЭС) | с 15.01.24 09-30 по 15.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-60-14-34, Ф-2 | Плановые работы | с.Ребриха | ул.Комсомольская 84-124
Алейские МЭС (Ребрихинский РЭС) | с 16.01.24 09-30 по 16.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-60-13-3, Ф-2 | Плановые работы | с.Ребриха | ул.Фестивальная 5-47
Белокурихинские МЭС
Плановые работы на электрооборудовании 6-35 кВ с отключением потребителей
Наименование филиала (участка) | Дата/Время нач./окон.работ | Объект отключения (наименование ВЛ, КЛ, ТП) | Наименование работ | Населенный пункт | Адрес
Белокурихинские МЭС (Белокурихинский УЭС) | с 18.01.24 09-00 по 18.01.24 17-00 | ТП-37-7/19-11 | Плановые работы | г. Белокуриха | ПЧ-268марта 2,4, Мясникова (15,15/1,17,19/1), ул.8-е Марта (3,5,5/1,7,7/1,9,9/1,10,12-19) Алтайкоммунпроект, ул.Ак.Мясникова 1-11,гостиница Орион(Вед),ул.8 Марта1/1 (стройка),ул. Мясникова, 15(Капитанов),
Белокурихинские МЭС (Белокурихинский УЭС) | с 19.01.24 09-30 по 19.01.24 17-00 | КТП-37-РП1-12-5 | Плановые работы | г. Белокуриха | База с.Центросоюза(вед), База ГОРПО, База ИП Серичев(вед),База ИП Сычев, СТО Гарант,
Белокурихинские МЭС (Быстроистокский УЭС) | с 10.01.24 08-00 по 10.01.24 18-00 | ВЛ-10 кВ, Л-40-10 от ПС-40 "Быстроистокская" яч.10 | Плановые работы | с. Быстрый Исток | Артельная, Береговая, Гоголя, Ветеринарный, Д. Ереминой, Демьяна Бедного, Заводская, Западная, Зеленая, Зеленый клин, Искринский, Кооперативная, Красноармейская,Крупской, Кустарный, Ленина, Лермонтова, Льва Толстого, Мира, Моховой, Некрасова, Озерная, Октябрьская, Первомайский, Пионерский, Победы, Пролетарская, Прямой, Пушкина, Романовский, Садовая, Сибирский, Советская, Телеграфная Титова
Белокурихинские МЭС (Смоленский УЭС) | с 12.01.24 09-00 по 12.01.24 14-00 | ГКТП-33-15-10 | Плановые работы | с.Смоленское | Пер. Гражданский с д. 1- д. 12; пер. Горького д. 2а, 2б; пер. Красный, ул. Кирова с д. 32- д. 53, ул. Советская с д.91-д.113, ул. Мира, д.38, пер. Южный д. 13 кв. 2.
Белокурихинские МЭС (Смоленский УЭС) | с 30.01.24 09-00 по 30.01.24 10-00 | ВЛ-10 кВ, Л-33-15 от ПС-33 "Смоленская" яч.15 | Плановые работы | с.Смоленское | пер. Алтайский, пер. Гражданский (1а-46), пер. Зеленый клин, пер. Красный, пер. Мира, пер. Новый, пер. Садовый, пер. Успенского, пер. Южный, ул. Бр. Филатовых, ул. Военная, ул. Горького, ул. Достовалова, ул. Заводская (61-151), ул. Западная, ул. Заречная, ул. Кирова, ул. Красноярская (102-129), ул. Лесная, мкрн. ПМК, ул. Мартакова, ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. Ненашева, ул. Озерная, ул. Октябрьская, ул. Парковая, ул. Партизанская, ул. Первомайская, ул. Песчаная, ул. Пионерская, ул. Подгорная, ул. Полевая, ул. Соболева, ул. Советская (57-214), ул. Титова (49-182), ул. Энергетическая, ул. Юбилейная (1-31)
Белокурихинские МЭС (Смоленский УЭС) | с 30.01.24 10-00 по 30.01.24 16-00 | ВЛ-10 кВ, Л-33-8 от ПС-33 "Смоленская" яч.8 | Плановые работы | с.Смоленское | пер. Автомобильный, пер. Восточный, пер. Гражданский (24а, 44а, 45, 47-70), пер. Дорожный, пер. Кленовый, пер. Комсомольский, пер. Речной, пер. Строительный, ул. 9 мая, ул. Горная, ул. Дачная, ул. Заводская (3-66), ул. Интернациональная, ул. Красноярская (1-119), ул. Лебедева, ул. Лесхозная, ул. Луговая, ул. Парковая, ул. Северная, ул. Сибирская, ул. Советская (1-68), ул. Совхозная, ул. Солнечная, ул. Степная, ул. Техническая, ул. Титова (2-46), ул. Целинная, ул. Школьная, ул. Юбилейная (28-78)
Белокурихинские МЭС (Смоленский УЭС) | с 30.01.24 16-00 по 30.01.24 17-00 | ВЛ-10 кВ, Л-33-15 от ПС-33 "Смоленская" яч.15 | Плановые работы | с.Смоленское | пер. Алтайский, пер. Гражданский (1а-46), пер. Зеленый клин, пер. Красный, пер. Мира, пер. Новый, пер. Садовый, пер. Успенского, пер. Южный, ул. Бр. Филатовых, ул. Военная, ул. Горького, ул. Достовалова, ул. Заводская (61-151), ул. Западная, ул. Заречная, ул. Кирова, ул. Красноярская (102-129), ул. Лесная, мкрн. ПМК, ул. Мартакова, ул. Молодежная, ул. Набережная, ул. Ненашева, ул. Озерная, ул. Октябрьская, ул. Парковая, ул. Партизанская, ул. Первомайская, ул. Песчаная, ул. Пионерская, ул. Подгорная, ул. Полевая, ул. Соболева, ул. Советская (57-214), ул. Титова (49-182), ул. Энергетическая, ул. Юбилейная (1-31)
Плановые работы на электрооборудовании 0,4 кВ с отключением потребителей
Наименование филиала (участка) | Дата/Время нач./окон.работ | Объект отключения (наименование КТП, № фидера) | Наименование работ | Населенный пункт | Адрес
Белокурихинские МЭС (Белокурихинский УЭС) | с 10.01.24 09-30 по 10.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-37-РП-1-12-1, Ф-2 | Плановые работы | г. Белокуриха | ул. Алтайская 91-101, ул. Угрюмова 1 29
Белокурихинские МЭС (Белокурихинский УЭС) | с 11.01.24 09-30 по 11.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТПН-97-2-7, Ф-1 | Плановые работы | г. Белокуриха | ул.Бажова (43-76), ул.Чехова (43-60)
Белокурихинские МЭС (Белокурихинский УЭС) | с 15.01.24 09-30 по 15.01.24 17-00 | ВЛИ-0,4 кВ, ГКТПН-37-7/19-4, Ф-4 | Плановые работы | г. Белокуриха | ул.Бр.Ждановых(26-36), ул.Партизанская (17-41)(24-44), пер Цветочный, пер. Боевой (1-13)(2-6), пер. Новый, Лесничество
Белокурихинские МЭС (Белокурихинский УЭС) | с 16.01.24 09-30 по 16.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТПН-37-7/19-4, Ф-4 | Плановые работы | г. Белокуриха | ул.Бр.Ждановых(26-36), ул.Партизанская (17-41)(24-44), пер Цветочный, пер. Боевой (1-13)(2-6), пер. Новый, Лесничество
Белокурихинские МЭС (Белокурихинский УЭС) | с 17.01.24 09-30 по 17.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТПН-37-РП-1-12-28, Ф-2 | Плановые работы | г. Белокуриха | ул. Коммунальная (Гаражи)
Белокурихинские МЭС (Белокурихинский УЭС) | с 18.01.24 09-30 по 18.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-37-7/19-11, Ф-8 | Плановые работы | г. Белокуриха | ул.8 Марта 1/1.(стройка)
Белокурихинские МЭС (Смоленский УЭС) | с 15.01.24 09-00 по 15.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-33-15-13, Ф-1 | Плановые работы | с.Смоленское | пер.Новый, ул.Титова д.49, 51, 53, 72-82(четная сторона); ул. Песчаная с д. 3- д.15, ул. Заводская с д. 73- д. 97(нечетная сторона)
Белокурихинские МЭС (Смоленский УЭС) | с 16.01.24 09-00 по 16.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-33-8-17, Ф-2 | Плановые работы | с.Смоленское | пер. Комсомольский с д. 7-д.16, д.20а; ул. Заводская с д. 49- д. 57 (нечетная сторона), с д.58-д.68(четная сторона)
Белокурихинские МЭС (Петропавловский УЭС) | с 15.01.24 09-00 по 15.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-42-13-3, Ф-1 | Плановые работы | с.Петропавловское | ул.Подгорная с № 51-б по № 59
Белокурихинские МЭС (Петропавловский УЭС) | с 15.01.24 09-00 по 15.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-42-13-4, Ф-1 | Плановые работы | с.Петропавловское | ул.Чапаева с № 51 по № 96
Белокурихинские МЭС (Петропавловский УЭС) | с 16.01.24 09-00 по 16.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-42-13-6, Ф-3 | Плановые работы | с.Петропавловское | ул.Советская с № 39 по № 57, пер. Телеграфный с № 2 по № 11
Белокурихинские МЭС (Петропавловский УЭС) | с 17.01.24 09-00 по 17.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-42-13-13, Ф-2 | Плановые работы | с.Петропавловское | пер.Колхозный, пер Юбилейный, ул.Чапаева, ул.Партизанская
Белокурихинские МЭС (Петропавловский УЭС) | с 18.01.24 09-00 по 18.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-42-17-9, Ф-3 | Плановые работы | с.Петропавловское | ул .Жукова с № 8 по № 23, ул. Гагарина с № 1 по № 16, ул. Партизанская №7,9,11,13,14,16-а,20,22. ул. Советская №1,2,4.
Белокурихинские МЭС (Петропавловский УЭС) | с 19.01.24 09-00 по 19.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-42-17-12, Ф-2 | Плановые работы | с.Петропавловское | пер.Восточный № 13,14,15,17,19,21,23,25 , ул.Партизанская № 45,52,54,58, ул .Жукова № 57,63,65,67,50-б, 52-а, ул. Чапаева с № 4,6.
Белокурихинский МЭС (Алтайский УЭС) | с 11.01.23 09-00 по 11.01.23 16-30 | ВЛ-0,4 кВ, КТП 34-6-16, Ф-1 | Плановые работы | с. Алтайское | ул. К.Маркса (1-33)
Белокурихинский МЭС (Алтайский УЭС) | с 15.01.23 09-00 по 15.01.23 16-30 | ВЛ-0,4 кВ, КТП 34-6-18, Ф-1 | Плановые работы | с. Алтайское | ул.Лесная (42-103)
Белокурихинские МЭС (Солонешенский УЭС) | с 15.01.24 09-00 по 15.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-45-9-2, Ф-2 | Плановые работы | с.Солонешное | ул. Партизанская (24-52), ул.Майская (15-28)
Белокурихинские МЭС (Солонешенский УЭС) | с 16.01.24 09-00 по 16.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-45-9-2, Ф-2 | Плановые работы | с.Солонешное | ул. Партизанская (24-52), ул.Майская (15-28)
Белокурихинские МЭС (Солонешенский УЭС) | с 17.01.24 09-00 по 17.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-45-9-2, Ф-2 | Плановые работы | с.Солонешное | ул. Партизанская (24-52), ул.Майская (15-28)
Бийские МЭС
Плановые работы на электрооборудовании 0,4 кВ с отключением потребителей
Наименование филиала (участка) | Дата/Время нач./окон.работ | Объект отключения (наименование КТП, № фидера) | Наименование работ | Населенный пункт | Адрес
Бийские МЭС (Участок №4) | с 08.01.24 09-00 по 08.01.24 16-30 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-3 от ТП-336 | Плановые работы | г. Бийск | ул. Гражданская (176-198/1) ул. Льнокомбинат (41-63)
Бийские МЭС (Участок №4) | с 09.01.24 09-00 по 09.01.24 16-30 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-3 от ТП-336 | Плановые работы | г. Бийск | ул. Гражданская (176-198/1) ул. Льнокомбинат (41-63)
Бийские МЭС (Участок №4) | с 10.01.24 09-00 по 10.01.24 16-30 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-3 от ТП-336 | Плановые работы | г. Бийск | ул. Гражданская (176-198/1) ул. Льнокомбинат (41-63)
Бийские МЭС (Участок №4) | с 11.01.24 09-00 по 11.01.24 16-30 | ВЛ-0,4 кВ, Ф- 16 от ТП-324 | Плановые работы | г. Бийск | ул. Красильникова (217-219) ул. Горького (184/3-184/4,175/6,175/1)
Бийские МЭС (Участок №4) | с 12.01.24 09-00 по 12.01.24 16-30 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 от ТП-314 | Плановые работы | г. Бийск | ул. Краснооктябрьская (117-200)
Бийские МЭС (Участок №4) | с 15.01.24 09-00 по 15.01.24 16-30 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-4 от ТП-314 | Плановые работы | г. Бийск | ул. Краснооктябрьская (125-224) пер. Новгородский (37-53) пер. Московский (49а-63) ул.Садовая (27-84)
Бийские МЭС (Участок №4) | с 16.01.24 09-00 по 16.01.24 16-30 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 от ТП-385 | Плановые работы | г. Бийск | ул. Луговая (17-48) ул.Речная (32-73) ул. 2-я Речная (10-16) ул. 3-я Речная (4-12а) ул. 4-я Речная (5-10) ул. 5-я Речная (6)
Бийские МЭС (Участок №4) | с 17.01.24 09-00 по 17.01.24 16-30 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-4 от ТП-318 | Плановые работы | г. Бийск | пер. Гвардейский (20а-40) ул. Амурская (112-118) ул. Гражданская (107-140) ул. Андреевская (133-154)
Бийские МЭС (Участок №4) | с 18.01.24 09-00 по 18.01.24 16-30 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-4 от ТП-404 | Плановые работы | г. Бийск | ул. Садовая (81-174) пер. Свердловский (26а-33) пер. Байкальский (26-59) пер. Телецкий (48-71) пер. Улалинский (62-64) ул. Пушкина (91-119)
Бийские МЭС (Участок №4) | с 19.01.24 09-00 по 19.01.24 16-30 | ВЛ-0,4 кВ, Ф- 2 от ТП-39 | Плановые работы | г. Бийск | ул. Луговая (43-74) ул. Речная (38-91) пер. Пионерский (1-16) пер. Веселый (1-6)
Бийские МЭС (Участок №4) | с 22.01.24 09-00 по 22.01.24 16-30 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-4 от ТП-347 | Плановые работы | г. Бийск | пер. Центральный (85-106) ул. Кольцовская (65-110б) пер. Свердловский (76-78) пер. Московский (92а-105)
Бийские МЭС (Участок №4) | с 23.01.24 09-00 по 23.01.24 16-30 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-4 от ТП-134 | Плановые работы | г. Бийск | ул. Гражданская (176-198/1) ул. Льнокомбинат (41-63)
Бийские МЭС (Участок №4) | с 24.01.24 09-00 по 24.01.24 16-30 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 от ТП-316 | Плановые работы | г. Бийск | ул. Гражданская (19-560а) ул. Амурская (26-44) пер. Телецкий (14-19) пер. Байкальский (12б-210) пер. Улалинский (12-17)
Бийские МЭС (Участок №4) | с 25.01.24 09-00 по 25.01.24 16-30 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-2 от ТП-390 | Плановые работы | г. Бийск | ул. Малоугреневская (1-6) ул. 2-я Солнечная (1-23) ул. Солнечная (2-5)
Бийские МЭС (Участок №4) | с 26.01.24 09-00 по 26.01.24 16-30 | ВЛ-0,4 кВ, Ф- 2 от ТП-404 | Плановые работы | г. Бийск | ул. Горького (243-280) пер. Байкальский (48-87) пер. Свердловский (42а-51) пер. Телецкий (74-85)
Бийские МЭС (Участок №4) | с 29.01.24 09-00 по 29.01.24 16-30 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-1 от ТП-404 | Плановые работы | г. Бийск | ул. Краснооктябрьская (181-294) пер. Байкальский (44-67) пер. Телецкий (68-83е) пер. Улалинский (70-76)
Бийские МЭС (Участок №4) | с 30.01.24 09-00 по 30.01.24 16-30 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-3 от ТП-404 | Плановые работы | г. Бийск | пер. Байкальский (40-63е) пер. Телецкий (64-75е) пер. Свердловский (36-42а) пер. Уральский (29а-54)
Бийские МЭС (Участок №4) | с 31.01.24 09-00 по 31.01.24 16-30 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-3 от ТП-336 | Плановые работы | г. Бийск | ул. Гражданская (176-198/1) ул. Льнокомбинат (41-63)
Бийские МЭС (Участок №5) | с 09.01.24 8-30 по 09.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-6 от ТП-21 | Плановые работы | г. Бийск | ул. Кузнецкая (34-66) пер. Бригадный (2) пер. Водопойный (1,2,2а,2б,2в) пер. Кузнечный (1,2) пер. Партизанский (2) пер. Индустриальный (1,2)
Бийские МЭС (Участок №5) | с 10.01.24 8-30 по 10.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-6 от ТП-21 | Плановые работы | г. Бийск | ул. Кузнецкая (34-66) пер. Бригадный (2) пер. Водопойный (1,2,2а,2б,2в) пер. Кузнечный (1,2) пер. Партизанский (2) пер. Индустриальный (1,2)
Бийские МЭС (Участок №5) | с 11.01.24 8-30 по 11.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-6 от ТП-21 | Плановые работы | г. Бийск | ул. Кузнецкая (34-66) пер. Бригадный (2) пер. Водопойный (1,2,2а,2б,2в) пер. Кузнечный (1,2) пер. Партизанский (2) пер. Индустриальный (1,2)
Бийские МЭС (Участок №5) | с 12.01.24 8-30 по 12.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-6 от ТП-21 | Плановые работы | г. Бийск | ул. Кузнецкая (34-66) пер. Бригадный (2) пер. Водопойный (1,2,2а,2б,2в) пер. Кузнечный (1,2) пер. Партизанский (2) пер. Индустриальный (1,2)
Бийские МЭС (Участок №5) | с 15.01.24 8-30 по 15.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-6 от ТП-57 | Плановые работы | г. Бийск | ул. Заводская (68-76,63-67) ул. Сенная (33-53,44-62) ул. Революции (22-44,37-45) пер. Фомченко (16-38) ул. Мухачева (84,88,90) ул. 3 Интернационала (29-51) ул. Гора Лесозавода (193)
Бийские МЭС (Участок №5) | с 16.01.24 8-30 по 16.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-6 от ТП-57 | Плановые работы | г. Бийск | ул. Заводская (68-76,63-67) ул. Сенная (33-53,44-62) ул. Революции (22-44,37-45) пер. Фомченко (16-38) ул. Мухачева (84,88,90) ул. 3 Интернационала (29-51) ул. Гора Лесозавода (193)
Бийские МЭС (Участок №5) | с 17.01.2024 8-30 по 17.01.2024 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-6 от ТП-57 | Плановые работы | г. Бийск | ул. Заводская (68-76,63-67) ул. Сенная (33-53,44-62) ул. Революции (22-44,37-45) пер. Фомченко (16-38) ул. Мухачева (84,88,90) ул. 3 Интернационала (29-51) ул. Гора Лесозавода (193)
Бийские МЭС (Участок №5) | с 18.01.24 8-30 по 18.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-6 от ТП-57 | Плановые работы | г. Бийск | ул. Заводская, 68-76,63-67, ул. Сенная33-53, 44-62; ул.Революции 22-44,37-45, пер. Фомченко 16-38, ул. Мухачева 84,88,90, ул. 3 Интернационала 29-51, ул. Гора Лесозавода 193
Бийские МЭС (Участок №5) | с 19.01.24 8-30 по 19.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-6 от ТП-57 | Плановые работы | г. Бийск | ул. Заводская (68-76,63-67) ул. Сенная (33-53,44-62) ул. Революции (22-44,37-45) пер. Фомченко (16-38) ул. Мухачева (84,88,90) ул. 3 Интернационала (29-51) ул. Гора Лесозавода (193)
Бийские МЭС (Участок №5) | с 22.01.24 8-30 по 22.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-3 от ТП-55 | Плановые работы | г. Бийск | ул. Минская (53-64а) ул. Тогульская (38-56) ул. Енисейская (41-74)
Бийские МЭС (Участок №5) | с 23.01.24 8-30 по 23.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-3 от ТП-55 | Плановые работы | г. Бийск | ул. Минская (53-64а) ул. Тогульская (38-56) ул. Енисейская (41-74)
Бийские МЭС (Участок №5) | с 24.01.24 8-30 по 24.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-3 от ТП-55 | Плановые работы | г. Бийск | ул. Минская (53-64а) ул. Тогульская (38-56) ул. Енисейская (41-74)
Бийские МЭС (Участок №5) | с 25.01.24 8-30 по 25.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-3 от ТП-55 | Плановые работы | г. Бийск | ул. Минская (53-64а) ул. Тогульская (38-56) ул. Енисейская (41-74)
Бийские МЭС (Участок №5) | с 26.01.24 8-30 по 26.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-3 от ТП-55 | Плановые работы | г. Бийск | ул. Минская (53-64а) ул. Тогульская (38-56) ул. Енисейская (41-74)
Бийские МЭС (Участок №5) | с 29.01.24 8-30 по 29.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5 от ТП-328 | Плановые работы | г. Бийск | ул. Кулундинская (1-31) ул. Малая (2-20) пер. Автомобильный (2,2а) ул. 3 авторота (1-3) Школа, ул. Кулундинская (21)
Бийские МЭС (Участок №5) | с 30.01.24 8-30 по 30.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5 от ТП-328 | Плановые работы | г. Бийск | ул. Кулундинская (1-31) ул. Малая (2-20) пер. Автомобильный (2,2а) ул. 3 авторота (1-3) Школа, ул. Кулундинская (21)
Бийские МЭС (Участок №5) | с 31.01.24 8-30 по 31.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, Ф-5 от ТП-328 | Плановые работы | г. Бийск | ул. Кулундинская (1-31) ул. Малая (2-20) пер. Автомобильный (2,2а) ул. 3 авторота (1-3) Школа, ул. Кулундинская (21)
Змеиногорские МЭС
Плановые работы на электрооборудовании 6-35 кВ с отключением потребителей
Наименование филиала (участка) | Дата/Время нач./окон.работ | Объект отключения (наименование ВЛ, КЛ, ТП) | Наименование работ | Населенный пункт | Адрес
Змеиногорские МЭС (Змеиногорский УЭС) | с 26.01.24 09-00 по 26.01.24 17-00 | ВЛ-10 кВ, Л-2-9 от РП-2 яч.9 от ВЛ-10 кВ, Л-16-11 от ПС-16 "Змеиногорская" яч. 11 | Плановые работы | г. Змеиногорск | ул. Фрунзе №1-53, 76-90 2-90, ул. Достоевского №1-9,4-8, ул. Комсомольская№ 1-105, 2-110, ул. Л. Толстого №2, 10-36, 14,1-55, ул. Уральская №2-44, 1-23, ул. Набережная №95-105, пер. Янтарный №2-6, 1-7, ул. Плотинская №1-51, ул. Маяковского №10-68, 5-95, ул. Шумакова №34-46, 19-25, ул. Пушкина № 18-32, 23-35, ул. Лермонтова № 17-35, 24-40, ул. В. Интернационалистов №2-14, 1-25, ул. Некрасова№1-21,2-14
Змеиногорские МЭС (Змеиногорский УЭС) | с 31.01.24 09-00 по 31.01.24 17-00 | ВЛ-10 кВ, Л-2-2 от РП-2 яч.2 от ВЛ-10 кВ, Л-16-11 от ПС-16 "Змеиногорская" яч. 11 | Плановые работы | г. Змеиногорск | ул. К. Маркса №1, 3, 7-47, 8-50, ул. Свердлова №1-7, ул. Громова № 1-43, 2-40, ул. Пролетарская № 2-20, 1-47, ул. Калинина № 1-3, ул.Щорса№9, 13-19, 2-12, ул. Набережная №7-15, 8-16, ул. Чапаева №1-5, 2-16
Змеиногорские МЭС (Староалейский УЭС) | с 17.01.24 09-30 по 17.01.24 17-00 | ВЛ-10 кВ, Л-50-12 от ПС-50 "Староалейская" яч.12 | Плановые работы | с.Староалейское | ул Луговая, Дорожная,Западная,Калинина,Мира,пер Заречный,пер Старичный,Колхозная,Кирова,Октябрьская,Шоссейная,Калашникова,Тракторная,Молодежная,Урожайная,пер Садовый.
Змеиногорские МЭС (Староалейский УЭС) | с 16.01.24 08-30 по 16.01.24 17-00 | ВЛ-10 кВ, Л-50-9 от ПС-50 "Староалейская" яч.9 | Плановые работы | с.Староалейское | ул Водстроя, Дорожная,Шикунова,Алейская.Новая,Стадионный,Кирова,Береговая,Октябрьская,Калашникова,Горького,Шоссейная,Шикунова,Шумакова, Победы,Строительная,Гоголя,Юбилейная,Южная,Солнечная,Советская,Стадионный,Новая,Полевая,Западная,Взлетная,8.Марта,Степная
Змеиногорские МЭС (Староалейский УЭС) | с 15.01.24 08-30 по 15.01.24 17-00 | ВЛ-10 кВ, Л-43-5 от ПС-43 "Третьяковская" яч.5 | Плановые работы | с.Староалейское | все село
Змеиногорские МЭС (Краснощековский УЭС) | с 18.01.24 09-00 по 18.01.24 16-00 | ВЛ 10 кВ, Л-46-8 от ПС-46 "Краснощековская" яч.8 | Плановые работы | с.Краснощеково | ул.Ленина (79-209),ул.Садовая,ул.Калинина,ул.Социалистическая,ул.Кирова,ул.Набережная,ул.Заводская, ул.Аэропортная , ул Школьная,ул.Зеленая,ул.Алтайская, ул.Полевая,ул.Партизанская ,пер.Южный, ул.Лихачева. пер.Тракторный,пер.Кооперативный, пер.Западный
Змеиногорские МЭС (Краснощековский УЭС) | с 30.01.24 09-00 по 30.01.24 17-00 | ВЛ 10 кВ, Л-46-8 от ПС-46 "Краснощековская" яч.8 | Плановые работы | с.Краснощеково | ул.Ленина (79-209),ул.Садовая,ул.Калинина,ул.Социалистическая,ул.Кирова,ул.Набережная,ул.Заводская, ул.Аэропортная , ул Школьная,ул.Зеленая,ул.Алтайская, ул.Полевая,ул.Партизанская ,пер.Южный, ул.Лихачева. пер.Тракторный,пер.Кооперативный, пер.Западный
Плановые работы на электрооборудовании 0,4 кВ с отключением потребителей
Наименование филиала (участка) | Дата/Время нач./окон.работ | Объект отключения (наименование КТП, № фидера) | Наименование работ | Населенный пункт | Адрес
Змеиногорские МЭС (Змеиногорский УЭС) | с 09.01.24 09-00 по 09.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-1-7-33, Ф-3 | Плановые работы | г. Змеиногорск | ул.Ленина №55, 55а,57,63-67, автотека
Змеиногорские МЭС (Змеиногорский УЭС) | с 10.01.24 09-00 по 10.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-16-9-41, Ф-9 | Плановые работы | г. Змеиногорск | ул.Фролова №1-31, 2-14, ул.Пионерская №1а, 1-17, подземн.гараж(ЦРБ)
Змеиногорские МЭС (Змеиногорский УЭС) | с 11.01.24 09-00 по 11.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-2-3-16, Ф-1 | Плановые работы | г. Змеиногорск | ул.Свердлова №4-52, 9-69 Калинина77, 79 Советская 2,4, 36
Змеиногорские МЭС (Змеиногорский УЭС) | с 12.01.24 09-00 по 12.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-2-3-16, Ф-3 | Плановые работы | г. Змеиногорск | ул..Калинина №4-60,5-83
Змеиногорские МЭС (Змеиногорский УЭС) | с 13.01.24 09-00 по 13.01.24 16-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-16-7-32, Ф-2 | Плановые работы | г. Змеиногорск | ул. Анатолия №59-87, 66-94, ул. Ленина№79-93
Змеиногорские МЭС (Змеиногорский УЭС) | с 16.01.24 09-00 по 16.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-2-2-28, Ф-5 | Плановые работы | г. Змеиногорск | ул.Громова №1-9,2-1-16; ул.Щорса№13-19,2-12 ул.Набережная №7-15,8-16; ул.Чапаева №1-5,2-16 ; Музей горного дела, Налоговая инспекция
Змеиногорские МЭС (Змеиногорский УЭС) | с 18.01.24 09-00 по 18.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-2-3-16, Ф-2 | Плановые работы | г. Змеиногорск | ул.Нагорная №2-18, ул.Советская №1-33,6-34
Змеиногорские МЭС (Змеиногорский УЭС) | с 19.01.24 09-00 по 19.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-2-3-16, Ф-1 | Плановые работы | г. Змеиногорск | ул.Свердлова №4-52, 9-69 Калинина77, 79 Советская 2,4, 36
Змеиногорские МЭС (Змеиногорский УЭС) | с 27.01.24 09-00 по 27.01.24 16-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-2-3-16, Ф-3 | Плановые работы | г. Змеиногорск | ул..Калинина №4-60,5-83
Змеиногорские МЭС (Змеиногорский УЭС) | с 30.01.24 09-00 по 30.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-2-3-16, Ф-2 | Плановые работы | г. Змеиногорск | ул.Нагорная №2-18, ул.Советская №1-33,6-34
Змеиногорские МЭС (Староалейский УЭС) | с 25.01.24 08-30 по 25.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-50-12-12, Ф-1 | Плановые работы | с.Староалейское | ул. Новая,пер Садовый
Змеиногорские МЭС (Староалейский УЭС) | с 12.01.24 08-30 по 12.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-50-9-2, Ф-1 | Плановые работы | с.Староалейское | ул. Шумакова.
Змеиногорские МЭС (Староалейский УЭС) | с 10.01.24 08-30 по 10.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ,ТП-43-5-6, Ф-1 | Плановые работы | с.Староалейское | ул. Первомайская ул. Садовая.
Змеиногорские МЭС (Краснощековский УЭС) | с 11.01.24 09-00 по 11.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-46-8-17, Ф-1 | Плановые работы | с.Краснощеково | ул. Ленина (125-133)
Змеиногорские МЭС (Краснощековский УЭС) | с 16.01.24 10-00 по 16.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-46-8-6, Ф-3 | Плановые работы | с.Краснощеково | УЛ.Никулина (15-45)
Змеиногорские МЭС (Краснощековский УЭС) | с 19.01.24 10-00 по 19.01.2417-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-46-8-5, Ф-1 | Плановые работы | с.Краснощеково | ул.Луговая (2-10), ул.Никулина (11-30)
Змеиногорские МЭС (Краснощековский УЭС) | с 26.01.24 10-00 по 26.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-46-19-9, Ф-1 | Плановые работы | с.Краснощеково | ул.Пушкина (2-22) ул. Первомайская (2-24)
Змеиногорские МЭС (Краснощековский УЭС) | с 31.01.24 10-00 по 31.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-46-19-9, Ф-2 | Плановые работы | с.Краснощеково | ул. Пушкина (2-22) пер. Первомайская (2-24)
Змеиногорские МЭС (Курьинский УЭС) | с 10.01.24 09-00 по 10.01.24 16-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-17-7-13, Ф-2 | Плановые работы | с.Курья | ул. Пролетарская (1-33, пер. Больничный (2-30)
Змеиногорские МЭС (Курьинский УЭС) | с 11.01.24 09-00 по11.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП 17-7-15, Ф-1 | Плановые работы | с.Курья | ул.Подгорная (39-55, 36-54); пер. Новый (10-12)
Змеиногорские МЭС (Курьинский УЭС) | с 12.01.24 09-00 по 12.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП 17-7-15, Ф-3 | Плановые работы | с.Курья | ул.Подгорная (19-37, 18-32); ул. Парижская (49-61, 40-54); пер. Новый (2-8)
Змеиногорские МЭС (Курьинский УЭС) | с 16.01.24 09-00 по 16.01.24 16-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП 17-5-1, Ф-2 | Плановые работы | с.Курья | ул. Красноармейская (77-79, 58-62а); пер. Совхозный (1-4), ул. Энергетиков (25-36), ул. Центральная (111-123 , 96-106)
Змеиногорские МЭС (Курьинский УЭС) | с 17.01.24 09-00 по 17.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП 42-7-4, Ф-3 | Плановые работы | с. Колывань | ул. 1, 2 Чапаева
Змеиногорские МЭС (Курьинский УЭС) | с 18.01.24 09-00 по 18.01.24 16-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП 17-5-18, Ф-2 | Плановые работы | с.Курья | ул. Красноармейская (63-73, 56); пер. Заводской, ул. Центральная (103-109)
Змеиногорские МЭС (Курьинский УЭС) | с 19.01.24 09-00 по 19.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП 17-7-19, Ф-1 | Плановые работы | с.Курья | ул. Красноармейская (25 – 45, 24 – 40); пер. Коммунистический (21 – 27, 14 – 32); пер. Суханова (11 – 17)
Змеиногорские МЭС (Курьинский УЭС) | с 30.01.24 09-00 по 30.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП 42-7-5, Ф-1 | Плановые работы | с. Колывань | ул. Революционная (7-17, 8-20), ул. Титова (1-5), ул. Стрижкова (14-16), ул. Фабричная (3-5), пер. Зелёный (9-13)
Змеиногорские МЭС (Горняцкий УЭС) | с 10.01.24 13-00 по 10.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-15-30-25, Ф-1 | Плановые работы | г.Горняк | ул.Калинина(11, 11а, 11б, 13-17), пер.Орловский(1-5а), дет.Сад МСО
Змеиногорские МЭС (Горняцкий УЭС) | с 11.01.24 13-00 по 11.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-15-30-33, Ф-2 | Плановые работы | г.Горняк | ул.Стадионная(чет 2-28), ул.Садовая(12, 35), ул.Ленинградская(чет 2-18),
Змеиногорские МЭС (Горняцкий УЭС) | с 16.01.24 13-00 по 16.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-15-30-44, Ф-1 | Плановые работы | г.Горняк | котельная №22, ул.Автомобилистов(1, 3), ул.Элеваторная(чет 2-26), ул.Элеваторная(неч 5-15), ул.Комсомольская(63-67)
Змеиногорские МЭС (Горняцкий УЭС) | с 18.01.24 13-00 по 18.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-15-30-44, Ф-2 | Плановые работы | г.Горняк | ул.Автомобилистов(5-9), ул.Элеваторная(27-32а), ул.Солнечная(1-12),
Змеиногорские МЭС (Горняцкий УЭС) | с 22.01.24 13-00 по 22.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-15-7-27, Ф-1 | Плановые работы | г.Горняк | ул.Гоголя-чет(58), ул.Гоголя-неч(63, 69, 75, 77, 83, 87, 95, 99, 105), ул.Ломоносова-чет(36, 38, 42, 52, 54, 56, 62, 64), ул.Ломоносова-неч(37, 43, 47, 49, 59, 65, 67), ул.Комсомольская, 35
Змеиногорские МЭС (Горняцкий УЭС) | с 25.01.24 13-00 по 25.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-15-7-27, Ф-2 | Плановые работы | г.Горняк | ул.Победы-чет(42-52),ул.Белинского-чет(30-42), ул.Белинского(23), ул.Ленинградская-чет(20а,20б,20в,22-28), ул.Ленинградская-неч(41-51), маг. "Крепеж"
Змеиногорские МЭС (Горняцкий УЭС) | с 29.01.24 13-00 по 29.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-15-30-25, Ф-1 | Плановые работы | г.Горняк | ул.Стадионная(чет 2-28), ул.Садовая(12, 35), ул.Ленинградская(чет 2-18),
Змеиногорские МЭС (Горняцкий УЭС) | с 30.01.24 13-00 по 30.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-38-1-1, Ф-1 | Плановые работы | г.Горняк | ул.Емцева ул.Логвина
Каменские МЭС
Плановые работы на электрооборудовании 6-35 кВ с отключением потребителей
Наименование филиала (участка) | Дата/Время нач./окон.работ | Объект отключения (наименование ВЛ, КЛ, ТП) | Наименование работ | Населенный пункт | Адрес
Каменские МЭС (Панкрушихинский УЭС) | с 11.01.24 09-30 по 11.01.24 17-00 | ГКТП-19-5-26 | Плановые работы | с.Панкрушиха | л.Зелёная от 36 до 64 чётная сторона ул.Зелёная от 33 до 59 нечётная сторона пер.Зелёный 1, 2, 4 ул.Пушкина 20, 23, 63 ул.Ленина 66
Каменские МЭС (Панкрушихинский УЭС) | с 12.01.24 09-30 по 12.01.24 17-00 | КТП-19-4-19 | Плановые работы | с.Панкрушиха | ул.Мира 12
Плановые работы на электрооборудовании 0,4 кВ с отключением потребителей
Каменские МЭС (Каменский РЭС) | с 09.01.24 08-00 по 09.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-31-12-38, ф-1 | Плановые работы | г. Камень-на-Оби | пер. Подгорный, д 1/а пер. Трудовой, от 31 до 42 пер. Южный, от 4 до 12 ул. Белинского, 1; 3/а ул. Бийская, от 29 до 44/а ул. Добролюбова, от 3 до 17 ул. Чкалова, от 39 до 49 ул. Береговая, д. 54; 57; 59; 60
Каменские МЭС (Каменский РЭС) | с 09.01.24 08-00 по 09.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-31-12-38, ф-2 | Плановые работы | г. Камень-на-Оби | пер. Подгорный, от 2а до 14 пер. Трудовой, от 3 до 29 пер. Южный, 3; 5; 11 ул. Белинского, 1б; 3; 5; 7 ул. Береговая, от 48 до 58 ул. Бийская, от 1 до 44 ул. Добролюбова, от 6 до 28г
Каменские МЭС (Каменский РЭС) | с 09.01.24 08-00 по 09.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-31-12-38, ф-3 | Плановые работы | г. Камень-на-Оби | пер. Октябрьский, от 3 до 21 ул. Барнаульский тракт, от 39 до 51 ул. Добролюбова, от 31 до 40 ул. Чкалова, от 19 до 62
Каменские МЭС (Каменский РЭС) | с 12.01.24 08-00 по 12.01.24 16-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-31-12-36, ф-1 | Плановые работы | г. Камень-на-Оби | ул. Барнаульский тракт, от 4 до 12 ул. Белинского, 8; 10а; 12б ул. Ленинградская, от 65 до 132 ул. Московская, от 25 до 50 пер. Пионерский, 30; 33; 35 ул. Партизанская, 84а
Каменские МЭС (Каменский РЭС) | с 15.01.24 08-00 по 15.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-31-12-36, ф-2 | Плановые работы | г. Камень-на-Оби | ул. Ленинградская, от 136 до 154
Каменские МЭС (Каменский РЭС) | с 15.01.24 08-00 по 15.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-31-12-36, ф-4 | Плановые работы | г. Камень-на-Оби | ул. Достоевского, от 140а до 55
Каменские МЭС (Крутихинский УЭС) | с 15.01.24 09-00 по 15.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-25-4-2, ф-3 | Плановые работы | с.Крутиха | ул. Новосибирская от 10 до 76 и от 13 до 65
Каменские МЭС (Панкрушихинский УЭС) | с 15.01.24 09-30 по 15.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-19-4-20, ф-2 | Плановые работы | с.Панкрушиха | ул. Степная от 1 до 5 нечётная сторона ул. Степная от 4 до 22 чётная сторона ул. Объездная 12, 14 ул. Лермонтова 32 ул. Крестьянская от 1 до 17 нечётная сторона ул. Крестьянская 2, 4 ул. Советская 52
Каменские МЭС (Панкрушихинский УЭС) | с 16.01.24 09-30 по 16.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-19-4-27, ф-1 | Плановые работы | с.Панкрушиха | ул. Луговая от 4 до 60 чётная сторона ул. Первомайская (полностью)
Каменские МЭС (Каменский РЭС) | с 16.01.24 08-00 по 16.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-31-12-36, ф-3 | Плановые работы | г. Камень-на-Оби | ул. Куйбышева, д. 74 ул. Ленинградская, 109; 111; 113 пер. Пионерский, от 32 до 59 ул. Партизанская, от 90 до 119
Каменские МЭС (Каменский РЭС) | с 17.01.24 08-00 по 17.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-31-12-31, ф-6 | Плановые работы | г. Камень-на-Оби | ул. Дзержинского, от 58 до 91 ул. Речная, от 29 до 49 ул. Куйбышева, от 51 до 67 пер. Пионерский, 21а
Каменские МЭС (Панкрушихинский УЭС) | с 17.01.24 09-30 по 17.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ ,КТП-19-4-20, ф-2 | Плановые работы | с.Панкрушиха | ул. Степная от 1 до 5 нечётная сторона ул. Степная от 4 до 22 чётная сторона ул. Объездная 12, 14 ул. Лермонтова 32 ул. Крестьянская от 1 до 17 нечётная сторона ул. Крестьянская 2, 4 ул. Советская 52
Каменские МЭС (Крутихинский УЭС) | с 17.01.24 09-00 по 17.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-25-14-22, ф-4 | Плановые работы | с.Крутиха | ул. Маяковского от 3 до 31; ул. Ленинградская 1 до 17; Комунальщик (Кот. Райпо); Центр занятости населения; Администр.с/совета; Пенсионый фонд
Каменские МЭС (Крутихинский УЭС) | с 17.01.24 09-00 по 17.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-25-14-22, ф-7 | Плановые работы | с.Крутиха | ул. Маяковского от 2 до 36; ул. Ленинградская от 1 до 17; Комунальщик (Кот. Райпо); Центр занятости населения; Администр.с/совета; Пенсионый фонд
Каменские МЭС (Крутихинский УЭС) | с 18.11.24 09-00 по 18.11.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-25-4-3, ф-1 | Плановые работы | с.Крутиха | ул. Новосибирская от 4 до 8; ип Шмакова (2 магазина); ип Казаретина Е.В. (кафе "Минутка"); ип Жданова С.П. (2 магазина); ип Глебов Н.П. маг Автозапчасти; ип Исаев А.И (Ритуал.агенство)
Каменские МЭС (Панкрушихинский УЭС) | с 18.01.24 09-30 по 18.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-19-4-27, ф-1 | Плановые работы | с.Панкрушиха | ул. Луговая от 4 до 60 чётная сторона ул. Первомайская
Каменские МЭС (Каменский РЭС) | с 18.01.24 08-00 по 18.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-31-12-31, ф-7 | Плановые работы | г. Камень-на-Оби | ул. Ленинградская, от 3 до 86 ул. Училищная, 51; 56; 57
Каменские МЭС (Каменский РЭС) | с 19.01.24 08-00 по 19.01.24 16-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-10-38-131, ф-3 | Плановые работы | г. Камень-на-Оби | ул. Республики, 110 пер. Осипенко, от 2а до 16а пер. Переселенческий, от 1 до 20 ул. К. Маркса, от 105 до 139 ул. Кирова, от 127 до 170 ул. Томская, от 94 до 121а
Каменские МЭС (Панкрушихинский УЭС) | с 19.01.24 09-30 по 19.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-19-4-16, ф-1 | Плановые работы | с.Панкрушиха | ул. Подборная от 21 до 51 нечётная сторона ул. Подборная от 34 до 96 чётная сторона ул. Лесная 2 ул. Советская 95
Каменские МЭС (Крутихинский УЭС) | с 19.01.24 09-00 по 19.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-25-14-14, ф-2 | Плановые работы | с.Крутиха | ул. Алтайская от 42 до 88
Каменские МЭС (Крутихинский УЭС) | с 19.01.24 09-00 по 19.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-25-14-14, ф-3 | Плановые работы | с.Крутиха | ул. Алтайская от 39 до 59
Каменские МЭС (Каменский РЭС) | с 22.01.24 08-00 по 22.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-10-38-131, ф-4 | Плановые работы | г. Камень-на-Оби | ул. Кирова, от 105 до 154 ул. Некрасова, от 123 до 173 ул. Победы, 187 ул. Революции, 100; 102; 104 ул. Республики, от 102/1 до 125
Каменские МЭС (Каменский РЭС) | с 23.01.24 08-00 по 23.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-31-1-29, ф-2 | Плановые работы | г. Камень-на-Оби | ул. Гоголя, от 120 до 142а ул. Никитина, 111; 120; 122 ул. О.Кошевого, от 1 до 19 ул. Писемского, от 1 до 30 ул. Терешковой, 17 ул. Шевченко, от 4 до 44
Каменские МЭС (Каменский РЭС) | с 24.01.24 08-00 по 24.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-31-1-29, ф-1 | Плановые работы | г. Камень-на-Оби | пер. Радужный, 1; 3; 5 ул Гоголя, от 93 до 123 ул О.Кошевого, от 12 до 37 ул Писемского, от 23 до 40 ул Шевченко, от 39 до 60
Каменские МЭС (Каменский РЭС) | с 25.01.24 08-00 по 25.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-10-5-19, ф-1 | Плановые работы | г. Камень-на-Оби | пер Целинный, от 26 до 47 ул. Гайдара, от 30 до 56 ул. Д. Бедного, от 10 до 30в ул. Крылова, от 27 до 55 ул. Мамонтова, от 58 до 88 ул. Мостостроителей, 18 ул. Пушкина, от 113 до 125а
Каменские МЭС (Каменский РЭС) | с 26.01.24 08-00 по 26.01.24 16-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-31-1-29, ф-3 | Плановые работы | г. Камень-на-Оби | ул Гоголя, от 125 до 156 ул. Громова, 89; 93; 97 ул. Жуковского, от 1 до 39 ул. О.Кошевого, 10 ул. Терешковой, от 1 до 26
Каменские МЭС (Каменский РЭС) | с 29.01.24 08-00 по 29.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-10-5-19, ф-3 | Плановые работы | г. Камень-на-Оби | пер. Целинный, от 3 до 23 ул. Гайдара, от 1 до 29 ул. Громова, от 136 до 150 ул. Д. Бедного, 6 ул. Крылова, от 1 до 25 ул. Мамонтова, от 61 до 75
Каменские МЭС (Крутихинский УЭС) | с 29.01.24 09-00 по 29.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-25-4-23, ф-2 | Плановые работы | с.Крутиха | Ул. Степная от 1 до 23 и от 2 до 28
Каменские МЭС (Панкрушихинский УЭС) | с 29.01.24 09-30 по 29.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-19-4-18, ф-3 | Плановые работы | с.Панкрушиха | ул. Коммунальная полностью ул. Комсомольская от 9 до 42 ул. Спортивная полностью ул. Лермонтова от 4 до 26 чётная сторона ул. Лермонтова от 7 до 13 нечётная сторона
Каменские МЭС (Панкрушихинский УЭС) | с 30.01.24 09-30 по 30.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-19-5-26, ф-3 | Плановые работы | с.Панкрушиха | ул. Зелёная от 36 до 64 чётная сторона ул. Зелёная от 33 до 59 нечётная сторона пер. Зелёный 1, 2 ул. Пушкина 20, от 23 до 63
Каменские МЭС (Крутихинский УЭС) | с 30.01.24 09-00 по 30.01.24 13-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-25-4-8, ф-3 | Плановые работы | с.Крутиха | ул.Гагарина от 18 до 58 и от 25 до 53; ул. Космонавтов от 1 до 27 ип.Ряшенцев В. Маг. Асорти
Каменские МЭС (Каменский РЭС) | с 30.01.24 08-00 по 30.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-31-13-35, ф-10 | Плановые работы | г. Камень-на-Оби | пер. К.Баева, от 1 до 7 ул. Алтайская, от 20 до 73 ул. Барнаульская, 43; 45 ул. Береговая, от 1 до 15 ул. Сибирская, 1 ул. Училищная, от 4 до 13
Каменские МЭС (Каменский РЭС) | с 31.01.24 08-00 по 31.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-31-1-29, ф-2 | Плановые работы | г. Камень-на-Оби | ул. Гоголя, от 120 до 142а ул. Никитина, 111; 120; 122 ул. О.Кошевого, от 1 до 19 ул. Писемского, от 1 до 30 ул. Терешковой, 17 ул. Шевченко, от 4 до 44
Каменские МЭС (Панкрушихинский УЭС) | с 31.01.24 09-30 по 31.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-19-4-16, ф-2 | Плановые работы | с.Панкрушиха | ул. Подборная от 1 до 19 нечётная сторона ул. Подборная от 2 до 30 чётная сторона
Кулундинские МЭС
Плановые работы на электрооборудовании 6-35 кВ с отключением потребителей
Наименование филиала (участка) | Дата/Время нач./окон.работ | Объект отключения (наименование ВЛ, КЛ, ТП) | Наименование работ | Населенный пункт | Адрес
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 10.01.24 09-00 по 10.01.24 17-00 | ГКТП-5-20-17 | Плановые работы | с. Ключи | пер.Школьный 34,41, ул.70 лет Октября 8,10,18, 20, ул.Белинского 1-83,2-90, пер.Базарный 13, ул.Антонова 9-99,8-102, пер.Кулундинский 38,45,51-51А , Степная 10-48,9-71, ул.Восточная 3-7
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 12.01.24 09-00 по 12.01.24 16-00 | ВЛ-10 кВ, Л-5-17 от ПС-5 "Ключевская" яч.17 | Плановые работы | с. Ключи | ул. Заозерная (15-37,70-88), ул. Рабочая (полностью),пер. Рабочий (2-10,1-9),ул. Озерная (полностью),ул. Фабричная (полностью),ул. Ленина (полностью),пер. Железнодорожный (полностью),ул. Дытченко (полностью),ул. Северная (полностью),ул. Центральная (91-155, 68-138),пер. Партизанский (полностью),ул. 40 лет Победы (полностью),ул. Кирова (40-162, 45-173),ул. Новая (полностью),ул. 1-я Заводская (полностью), ул. 2-я Заводская (полностью)
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 12.01.24 09-00 по 12.01.24 16-00 | КТП-5-17-24 | Плановые работы | с. Ключи | ул.Фабричная 3-5,4-38
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 17.01.24 09-00 по 17.01.24 17-00 | ГКТП-5-20-6 | Плановые работы | с. Ключи | Ул. Первомайская 2-26, 1-25, ул. Розы-Люксембург 1-39,2-26,Ул. Советская 6-58, 5-45, пер. Советский 3,4,5,8, ул. Пролетарская 9,Ул. Розы-Люксембург 2-26,1-7,19-39, ул. Пролетарская 3, ул. Карла-Маркса 68-84, 47-71, ,Ул. Центральная 1-17,2-14,
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 22.01.24 09-00 по 22.01.24 17-00 | ГКТП-5-16-20 | Плановые работы | с. Ключи | ул. Красноармейская 25-117, 20-94, пер. Строителей 4, 12-24,3-17, ул.Сысоева 2-4, 1-33
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 31.01.24 09-00 по 31.01.24 17-00 | ЗТП-5-20-13 | Плановые работы | с. Ключи | ул.Кирова 87-173, 70-162A , ул.Новая 19-49, ул.2-я Заводская 2-24, 1-23
Кулундинские МЭС (Кулундинский УЭС) | с 12.01.24 13-00 по 12.01.24 16-00 | ВЛ-10 кВ, Л-1-16 от ПС-1 "Кулундинская" яч.16 | Плановые работы | с. Кулунда | ул. Восточная, ул. Чапаева от №2 до №72 от №1 до №61, от №81 до №91; ул.50 лет СССР от №2 до №8, от №1 до №9; ул. Интернациональная, ул. Рассветная от №2 до №16; ул Пушкина от №1 до №15, от №2 до №18; пер. Новый; ул. Вокзальная; ул. Первовокзальная, ул. Маяковского; ул. Ломоносова; ул. Крылова; ул. Родина; ул. Северная; ул. Добровольского; ул. Мира; ул. Промышленная; ул. ул. Нефтянников; ул. Энтузиастов; ул. Механизаторская, ул. Чехова, ул. Заводская, ул. Молодежная, пер. Западный, пер. Школьный.
Кулундинские МЭС (Кулундинский УЭС) | с 18.01.24 12-00 по 18.01.24 17-00 | ВЛ-10 кВ, Л-1-15 от ПС-1 "Кулундинская" яч.15 | Плановые работы | с. Кулунда | ул.Целинная от №27 до №79, №50; ул. Ленина от №19 до №119, от №36 до №120; ул. Железнодорожная, ул. Пионерская, Комсомольская от № 9 до № 91, от № 24 до № 124; ул. Гоголя; ул. Лермонтова от №12 до №94, от № 39 до №165; ул. Линейная от № 64 до № 220, от № 59 до № 205; ул. Октябрьская от № 56 до №206; от №57 до №161; ул. Юго-Западная от №98 до №150, от №109 до №161; ул. Энгельса от №81 до №151, от №46 до №136; ул. Первомайская от №84 до №176, от №117 до №179; ул. Гагарина от № 147 до № 175, от №110 до №138; ул. 50 лет СССР от №198 до №234, от №151 до №181; ул.Садовая от №139 до №185, от №142 до №176; ул. Спортивная от № 101 до №143, от №124 до №168; ул. Песчаная от №21 до № 81, от № 26 до №70; ул. Кулундинская, ул.Сибирская; ул.Юности; ул.70 лет Октября; ул.Студенческая; ул. Первозападная, ул.Солнечная; ул. Красноармейская; ул.Благодатная; пер. Коммунальный, пер. Транспортный, пер. Калинина, пер. Молодёжный.
Кулундинские МЭС (Благовещенский УЭС) | с 12.01.24 09-00 по 12.01.24 16-00 | ЗТП-22-9А | Плановые работы | р.п. Степное Озеро | ул. Горького (1А, 3А, 4А, 5А, 6, 7А, 8А, 9А, 11, 13, 13А), ул.Индустриальная (2-10), ул. Пролетарская (6, 8)
Плановые работы на электрооборудовании 0,4 кВ с отключением потребителей
Наименование филиала (участка) | Дата/Время нач./окон.работ | Объект отключения (наименование КТП, № фидера) | Наименование работ | Населенный пункт | Адрес
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 09.01.24 09-00 по 09.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-5-16-2, Ф-2 | Плановые работы | с. Ключи | ул. Антоновича 1-29
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 09.01.24 09-00 по 09.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-5-20-5, Ф-2 | Плановые работы | с. Ключи | ул.Советская 60-134, ул.Первомайская 46-82, 47-81
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 10.01.24 09-00 по 10.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-5-20-3, Ф-1 | Плановые работы | с. Ключи | ул.Алтайская 2-84, 3-99
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 10.01.24 09-00 по 10.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-5-20-75, Ф-1 | Плановые работы | с. Ключи | ул.Садовая 1А-13, 20
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 11.01.24 09-00 по 11.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-5-20-75, Ф-2 | Плановые работы | с. Ключи | ул.Садовая 2Б-18, 13А
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 11.01.24 09-00 по 11.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-5-20-6, Ф-3 | Плановые работы | с. Ключи | Ул. Розы-Люксембург 2-26,1-7,19-39, ул. Пролетарская 3, ул. Карла-Маркса 68-84, 47-71, ул. Центральная 1
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 15.01.24 09-00 по 15.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-5-20-8, Ф-3 | Плановые работы | с. Ключи | пер.Аптечный (20-22), ул.Щорса (7-37;2-22) пер.Школьный (18;25-27)
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 15.01.24 09-00 по 15.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-5-16-18, Ф-1 | Плановые работы | с. Ключи | Ул. Юбилейная 4-26, Гараж 26/1, 3-27
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 16.01.24 09-00 по 16.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-5-17-1, Ф-3 | Плановые работы | с. Ключи | ул. Рабочая 2-22, 1-23, ул.Озерная 2-20, 3-9
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 16.01.24 09-00 по 16.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-5-16-67, Ф-3 | Плановые работы | с. Ключи | Ул. Делегатская 48-80, 39-79; пер. Победы 22, 24, 19-23; пер.Больничный 3, 5
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 16.01.24 09-00 по 16.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-5-20-15, Ф-1 | Плановые работы | с. Ключи | ул. Белинского 92-160, 85-147, ул. Восточная 59-67, ул. Титова 64, ул. Степная 97/1-97/2.
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 17.01.24 09-00 по 17.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-5-20-5, Ф-3 | Плановые работы | с. Ключи | ул. Советская 47-97
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 18.01.24 09-00 по 18.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-5-20-16, Ф-2 | Плановые работы | с. Ключи | ул.Щорса 28-36, 41-53 ул.Кирова 120 ул.Пушкина 2, 4, 1-13 пер.Базарный 8 ул.Титова 13-29, 31А, 31Б
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 19.01.24 09-00 по 19.01.24 16-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-5-16-20, Ф-1 | Плановые работы | с. Ключи | ул. Красноармейская 25-85, пер. Строителей 4, 3-7
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 22.01.24 09-00 по 22.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-5-20-10, Ф-3 | Плановые работы | с. Ключи | РУТС, соцзащита, РЦЗН, м-н" Шторы", м-н "Дашенька, м-н Автозапчасти, м-н Хлеб ,"Радуга", парикм. и.п. Шульга,
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 26.01.24 09-00 по 26.01.24 16-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-5-20-11, Ф-5 | Плановые работы | с. Ключи | ул.Делегатская 2-4,ул.Советская 1-3А
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 26.01.24 09-00 по 26.01.24 16-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-5-20-7, Ф-4 | Плановые работы | с. Ключи | ул.Красноармейская 2-18, 3-23,ул.Делегатская 1,1А
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 29.01.24 09-00 по 29.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-5-20-7, Ф-1 | Плановые работы | с. Ключи | ул.Делегатская 3-37, ул.Пролетарская 16-32, 21-31
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 30.01.24 09-00 по 30.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-5-20-15, Ф-2 | Плановые работы | с. Ключи | ул. Антонова 101-107, ул. Степная 50-88, 73-117
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 30.01.24 09-00 по 30.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-5-16-18, Ф-2 | Плановые работы | с. Ключи | ул. Молодежная 7-17,10-22
Кулундинские МЭС (Ключевской УЭС) | с 31.01.24 09-00 по 31.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-5-20-8, Ф-4 | Плановые работы | с. Ключи | ул.Урицкого (3-49), пер.Школьный (33), пер.Аптечный (18А,20А,20)
Кулундинские МЭС (Кулундинский УЭС) | с 09.01.24 09-00 по 09.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-1-15-5, Ф-1 | Плановые работы | с. Кулунда | ул. Гагарина от №110 до №134; от№147 до№167
Кулундинские МЭС (Кулундинский УЭС) | с 10.01.24 09-00 по 10.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-1-15-5, Ф-2 | Плановые работы | с. Кулунда | ул. Югозаподная от №100 до №120;от№109до№133.
Кулундинские МЭС (Кулундинский УЭС) | с 11.01.24 09-00 по 11.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-1-12-8, Ф-6 | Плановые работы | с. Кулунда | ул. Комсомольская от №2 до №10а;ул.Ленина от№3вдо№7а
Кулундинские МЭС (Кулундинский УЭС) | с 15.01.24 09-00 по 15.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-1-15-80, Ф-3 | Плановые работы | с. Кулунда | ул. Юности от №1 до №37;от№2до№6,
Кулундинские МЭС (Кулундинский УЭС) | с 15.01.24 09-00 по 15.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-1-15-80, Ф-4 | Плановые работы | с. Кулунда | ул.Сибирская №2до№42. от№9до11
Кулундинские МЭС (Кулундинский УЭС) | с 16.01.24 09-00 по 16.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-1-15-80, Ф-1 | Плановые работы | с. Кулунда | ул. 70лет Октебря от№5до№31.от№2до №22;
Кулундинские МЭС (Родинский УЭС) | с 10.01.24 09-00 по 10.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-11-7-6, Ф-1 | Плановые работы | с. Родино | ул. Коперативная (11-34); ул. Пушкина (1-12); пер. Солнечный (4-6); ул. Володарского (7-30)
Кулундинские МЭС (Родинский УЭС) | с 12.01.24 09-00 по 12.01.24 16-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-11-17-3, Ф-3 | Плановые работы | с. Родино | ул. Кулундинская (26-37), ул. Ликунова (1-37)
Кулундинские МЭС (Родинский УЭС) | с 16.01.24 09-00 по 16.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-11-5-22, Ф-1,3 | Плановые работы | с. Родино | пер.Луговой (16); пер.Мирный (1-7); пер.Школьный (1-13); ул Карла Маркса (43-170) ул Ленина (294-313); ул Советской Армии (1-33)
Кулундинские МЭС (Родинский УЭС) | с 17.01.24 09-00 по 17.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-11-5-28, Ф-1 | Плановые работы | с. Родино | ул. Ворошилова (7); ул.Мошляка (1-41); пер. Луговой (3-14)
Кулундинские МЭС (Родинский УЭС) | с 18.01.24 09-00 по 18.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-11-17-10, Ф-1,2 | Плановые работы | с. Родино | ул. Калинина (5-31), ул.Сухова (1-68)
Кулундинские МЭС (Родинский УЭС) | с 29.01.24 09-00 по 29.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-11-5-25, Ф-1,3 | Плановые работы | с. Родино | ул. Калинина (28-99)
Кулундинские МЭС (Родинский УЭС) | с 30.01.24 09-00 по 30.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-11-5-29, Ф-1 | Плановые работы | с. Родино | пер.Луговой(1-6), ул.Восточная (1-19), ул.Энгельса (41-50)
Кулундинские МЭС (Родинский УЭС) | с 31.01.24 09-00 по 31.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-11-17-2А, Ф-1,2 | Плановые работы | с. Родино | ул. 60 лет Советской Милиции (1-68); ул. Громова,( 3); ул. Приозерная(2-10); ул. Савельева (1-13); ул. Ярославская (34-86)
Кулундинские МЭС (Благовещенский УЭС) | с 16.01.24 09-00 по 16.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-3-10-3, Ф-3 | Плановые работы | р.п. Благовещенка | ул. Первомайская (73-125, 84-140)
Кулундинские МЭС (Михайловский УЭС) | с 09.01.24 09-00 по 09.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-26-4-8, Ф-5 | Плановые работы | с. Михайловское | ул. Сибревкома (27-71).
Кулундинские МЭС (Михайловский УЭС) | с 10.01.24 09-00 по 10.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-26-4-8, Ф-4 | Плановые работы | с. Михайловское | ул. Сибревкома (1-25, 2-34, 38, 40), ул. Пионерская (38, 40)
Кулундинские МЭС (Михайловский УЭС) | с 11.01.24 09-00 по 11.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-26-4-8, Ф-3 | Плановые работы | с. Михайловское | ул. Чкалова (70-74, 78-106, 57-83)
Кулундинские МЭС (Михайловский УЭС) | с 12.01.24 09-00 по 12.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-26-4-8, Ф-2 | Плановые работы | с. Михайловское | ул. Чкалова (27- 55, 28-62), ул. Пионерская (18, 24-34).
Кулундинские МЭС (Михайловский УЭС) | с 15.01.24 09-00 по 15.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-26-4-8, Ф-1 | Плановые работы | с. Михайловское | ул. Чкалова (64- 68, 76, 76А, 80), ул. Центральная (41-83), пер. Чкаловский (1-4).
Кулундинские МЭС (Михайловский УЭС) | с 16.01.24 09-00 по 16.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-26-4-27, Ф-4 | Плановые работы | с. Михайловское | (ООО Партнер)
Кулундинские МЭС (Михайловский УЭС) | с 17.01.24 09-00 по 17.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-26-4-27, Ф-2 | Плановые работы | с. Михайловское | (ООО Партнер)
Кулундинские МЭС (Михайловский УЭС) | с 18.01.24 09-00 по 18.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-26-4-26, Ф-3 | Плановые работы | с. Михайловское | ул. Некрасова 14А-52А, ул. Лесная (1-17, 2-18), ул. Железнодорожная (4а).
Кулундинские МЭС (Михайловский УЭС) | с 19.01.24 09-00 по 19.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-26-5-24, Ф-3 | Плановые работы | с. Михайловское | ул. К.Маркса 45-55, маг. Сивкова.
Кулундинские МЭС (Михайловский УЭС) | с 29.01.24 09-00 по 29.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ЗТП-26-5-5, Ф-1 | Плановые работы | с. Михайловское | ул. К.Маркса (2-12, 1г-7а), ул. Олимпийская (2а)
Кулундинские МЭС (Михайловский УЭС) | с 30.01.24 09-00 по 30.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-26-5-9, Ф-3 | Плановые работы | с. Михайловское | ул. Партизанская (2-44; 1-73), ул. Гоголя (8) МКД, ул. Энергетиков 1-3, 2-4. ЧП «Меркулов», АО АКЭ (гараж №2)
Кулундинские МЭС (Табунский УЭС) | с 12.01.24 13-00 по 12.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-4-5-4, Ф-3 | Плановые работы | с. Табуны | Комсомольская (12а-29/2)
Кулундинские МЭС (Завьяловский УЭС) | с 10.01.24 09-00 по 10.01.24 16-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП 9-2-12, Ф-1 | Плановые работы | с. Завьялово | ул. Советская (134-202), Гвардейская (1,2)
Кулундинские МЭС (Завьяловский УЭС) | с 11.01.24 09-00 по 11.01.24 16-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП 9-2-19, Ф-2 | Плановые работы | с. Завьялово | ул. Советская (73-117), Космонавтов (9-21), Первомайская 21, Яковлева (66-121)
Кулундинские МЭС (Завьяловский УЭС) | с 15.01.24 09-00 по 15.01.24 16-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-9-17-4, Ф-1 | Плановые работы | с. Завьялово | ул. Мичурина (14-38, 37-57, 67-91)
Кулундинские МЭС (Завьяловский УЭС) | с 16.01.24 09-00 по 16.01.24 16-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП 9-2-9, Ф-1 | Плановые работы | с. Завьялово | ул. 8 Марта (11-29, 8-36).
Кулундинские МЭС (Завьяловский УЭС) | с 17.01.24 09-00 по 17.01.24 16-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП 9-2-25, Ф-2 | Плановые работы | с. Завьялово | ул. пер. Сибирский
Кулундинские МЭС (Завьяловский УЭС) | с 18.01.24 09-00 по 18.01.24 16-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП 9-2-40, Ф-2 | Плановые работы | с. Завьялово | ул. Пролетарская (16-30)
Кулундинские МЭС (Завьяловский УЭС) | с 22.01.24 09-00 по 22.01.24 16-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП 9-2-55, Ф-2 | Плановые работы | с. Завьялово | ул. Калинина (85-115, 112-140), ул. Центральная (8,10)
Кулундинские МЭС (Завьяловский УЭС) | с 29.01.24 09-00 по 29.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-9-2-14, Ф-1,3 | Плановые работы | с. Завьялово | ул. Коммунаров 13-17, ул. Центральная 18-22, ул. Советская 135
Новоалтайские МЭС
Плановые работы на электрооборудовании 0,4 кВ с отключением потребителей
Наименование филиала (участка) | Дата/Время нач./окон.работ | Объект отключения (наименование КТП, № фидера) | Наименование работ | Населенный пункт | Адрес
Новоалтайские МЭС (Новоалтайский РЭС) | с 19.01.24 08-30 по 19.01.24 16-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-50, Ф-3 | Плановые работы | г.Новоалтайск | ул.Менделеева,1-7,11-23,27-37; 2-46а, 50-64; ул.Тимирязева,12-24,24а; ул.Полевая,1-15,19-35; п-к.Овражий,12,14,6; ул.Тимирязева,10А,-Никонов П.А; ул.Менделеева,11- магазин, ул.Менделеева,48-Клуб, Почта
Новоалтайские МЭС (Новоалтайский РЭС) | с 19.01.24 08-30 по 19.01.24 16-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-12, Ф-2 | Плановые работы | г.Новоалтайск | ул.Грибоедова,20/2;СЮН; Попова, 16; ул.Коммунистическая,59; ул.Новая,1а-31в;2-34; ул.Шевченко,25-43; ул.Тельмана,39-Маг. ЧЛ Карманов Г.И.
Новоалтайские МЭС (Новоалтайский РЭС) | с 19.01.24 08-30 по 19.01.24 16-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-5, Ф-5 | Плановые работы | г.Новоалтайск | ул.Грибоедова,20/2;СЮН; Попова, 16; ул.Коммунистическая,59; ул.Новая,1а-31в;2-34; ул.Шевченко,25-43; ул.Тельмана,39-Маг. ЧЛ Карманов Г.И.
Новоалтайские МЭС (Новоалтайский РЭС) | с 26.01.24 08-30 по 26.01.24 16-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-175, Ф-6 | Плановые работы | г.Новоалтайск | пер.Песчаный, 57,64;.ул.П.Корчагина, 2-6А; пер.Профсоюзный,62,67; пер.Транспортный, 66,85; ул.Тургенева,1-35; ул.Коллективная,1а-9,2-36; Станция катодной защиты
Новоалтайские МЭС (Новоалтайский РЭС) | с 26.01.24 08-30 по 26.01.24 16-00 | ВЛ-0,4 кВ, КТП-3, Ф-3 | Плановые работы | г.Новоалтайск | ул.Зеленая 51-31;46-28; ул.Алтайский рабочий 51-31;52-32; пер.Транспортный 59,53,47; ул.Островского 45-25;50-32; ул.Завода им.Правда 45/1-37;60-54; ул.Сибирская 45-35;52-42;
Новоалтайские МЭС (Новоалтайский РЭС) | с 26.01.24 08-30 по 26.01.24 16-00 | ВЛ-0,4 кВ, ГКТП-112, Ф-4 | Плановые работы | г.Новоалтайск | пер. Свободный, 3а,3,5,7,9а; 2-12; пер. Опорный, 14,17; ул.Чкалова, 63-95; 68-100; ул.Островского,65-93,72-98; ул.Островского,70-маг."Радужный"
Рубцовские МЭС
Плановые работы на электрооборудовании 6-35 кВ с отключением потребителей
Наименование филиала (участка) | Дата/Время нач./окон.работ | Объект отключения (наименование ВЛ, КЛ, ТП) | Наименование работ | Населенный пункт | Адрес
Рубцовскиие МЭС (Угловский УЭС) | с 10.01.24 10-00 по 10.01.24 12-00 | ВЛ-10 кВ, Л-27-3 от ПС-27 "Угловская" яч.6 (без напряжения 5%, 1 ТП) | Плановые работы | с.Угловское | ул.40лет Победы 4 - 90, ул.Степная 2 - 12, 3 -13, ул.Калинина 12 - 18, 25 - 33А.
Рубцовскиие МЭС (Угловский УЭС) | с 10.01.24 13-00 по 10.01.24 15-00 | ВЛ-10 кВ, Л-27-5 от ПС-27 "Угловская" яч.11 (без напряжения 20%, 1 ТП) | Плановые работы | с.Угловское | ул.Титова 32,34,36 ул.Чапаева 176-182.169-189А
Рубцовские МЭС (Шипуновский УЭС) | с 10.01.24 08-00 по 10.01.24 17-00 | ВЛ-10 кВ, Л-24-3 от ПС-24 "Шипуновская" яч.6 (без напряжения 3%, 1 ТП) | Плановые работы | с.Шипуново | пер. Кирова (33-38) пер.Школьный (33-34) ул.Луговая (19-25) ул. Набережная (29-96) ул. Пушкина (59-87)
Рубцовские МЭС (Шипуновский УЭС) | с 11.01.24 08-00 по 11.01.24 17-00 | ВЛ-10 кВ ,Л-24-3 от ПС-24 "Шипуновская" яч.6 (без напряжения 3%, 1 ТП) | Плановые работы | с.Шипуново | пер. Больничный (9-16) пер. Кирова (21-32) пер. Школьный (25-27) проезд Светлый (1-5) ул. М.Горького (73-128) ул. Пушкина (66-86)
Рубцовские МЭС (Новоегорьевский УЭС) | с 11.01.24 9-00 по 11.01.24 11-00 | КТП-32-6-1 | Плановые работы | с. Новоегорьевское | ул.Комсомольская (95-121)
Рубцовские МЭС (Новоегорьевский УЭС) | с 11.01.24 14-00 по 11.01.24 17-00 | КТП-32-9-7 | Плановые работы | с. Новоегорьевское | ул.Алтайская (2-36)
Рубцовские МЭС (Новоегорьевский УЭС) | с 11.01.24 11-00 по 11.01.24 14-00 | КТП-32-9-6 | Плановые работы | с. Новоегорьевское | ул.Алтайская (37-49)
Рубцовские МЭС (Шипуновский УЭС) | с 12.01.24 08-00 по 12.01.24 16-00 | ВЛ-10 кВ, Л-24-5 от ПС-24 "Шипуновская" яч.19 (без напряжения 3%, 1 ТП) | Плановые работы | с.Шипуново | пер. Краснояровский (19-31) пер. Ленинский 46 пер. Первломайский 51 пер. Совхозный (32-51) проезд Восточный (1-7) ул. Пролетарская (42-89) ул. Чапаева (49-89)
Рубцовские МЭС (Новоегорьевский УЭС) | с 12.01.24 09-00 по 12.01.24 12-00 | КТП-32-9-23 | Плановые работы | с. Новоегорьевское | ул.Кирова (58-110)
Рубцовские МЭС (Новоегорьевский УЭС) | с 12.01.24 13-00 по 12.01.24 15-00 | КТП-32-9-20 | Плановые работы | с. Новоегорьевское | ул.Лесная (1-38)
Рубцовские МЭС (Шипуновский УЭС) | с 18.01.24 08-00 по 18.01.24 17-00 | ВЛ-10 кВ, Л-24-5 от ПС-24 "Шипуновская" яч.19 (без напряжения 3%, 1 ТП) | Плановые работы | с.Шипуново | пер.Кооперативный (17-32) пер.Партизанский (29-43) пер.Почтовый (9-24) пер.Рабочий (25-30) пер.Совхозный (18-26) ул.Буденого (32-59) ул.Калинина (5-56)
Рубцовские МЭС (Поспелихинский УЭС) | с 22.01.24 08-30 по 22.01.24 17-00 | КТП-23-7-68 | Плановые работы | с. Поспелиха | ул.Пушкина 44а-81, ул.Луговая 3-10
Рубцовские МЭС (Поспелихинский УЭС) | с 22.01.24 08-30 по 22.01.24 17-00 | КТП-23-6-20 | Плановые работы | с. Поспелиха | п.Школьный 60-103, ул.Гоголя 29-46 ул.Степная 25-44, ул.8 Марта 52-113
Рубцовские МЭС (Поспелихинский УЭС) | с 23.01.24 08-30 по 23.01.24 17-00 | КТП-23-6-13 | Плановые работы | с. Поспелиха | ул.Первомайская 55-88, ул.Коммунистическая 29-52
Рубцовские МЭС (Поспелихинский УЭС) | с 23.01.24 08-30 по 23.01.24 17-00 | КТП-23-7-21 | Плановые работы | с. Поспелиха | ул.Объездная 6-8, ул.Коммунистическая 105а, ул.Речной 1
Рубцовские МЭС (Поспелихинский УЭС) | с 23.01.24 08-30 по 23.01.24 17-00 | ГКТП-23-6-44 | Плановые работы | с. Поспелиха | п.Коммунарский 46-71, ул.8 Марта 38-67, ул.Алтайская 40-105
Рубцовские МЭС (Поспелихинский УЭС) | с 24.01.24 08-30 по 24.01.24 17-00 | ГКТП-23-6-5 | Плановые работы | с. Поспелиха | п.Мамонтовский 2-28, ул.Вокзальная 1а-18, ул.Советская 83-93
Плановые работы на электрооборудовании 0,4 кВ с отключением потребителей
Наименование филиала (участка) | Дата/Время нач./окон.работ | Объект отключения (наименование КТП, № фидера) | Наименование работ | Населенный пункт | Адрес
Рубцовские МЭС (Поспелихинский УЭС) | с 09.01.24 08-30 по 09.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-23-6-40 | Плановые работы | с. Поспелиха | ул.Целинная 31-35
Рубцовские МЭС (Поспелихинский УЭС) | с 10.01.24 08-30 по 10.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от ГКТП-23-7-66 | Плановые работы | с. Поспелиха | ул.Целинная 5-13в
Рубцовские МЭС (Поспелихинский УЭС) | с 11.01.24 08-30 по 11.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-23-7-12 | Плановые работы | с. Поспелиха | ул.Поспелихинская 15-47, п.Чапаевский 20-50
Рубцовские МЭС (Поспелихинский УЭС) | с 12.01.24 08-30 по 12.01.24 16-00 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-23-6-54 | Плановые работы | с. Поспелиха | ул.Степная 53а-71
Рубцовские МЭС (Поспелихинский УЭС) | с 15.01.24 08-30 по 15.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-23-6-54 | Плановые работы | с. Поспелиха | п.Коммунарский 66-87, ул.Степная 39-54
Рубцовские МЭС (Шипуновский УЭС) | с 15.01.24 08-00 по 15.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-24-4-16 | Плановые работы | с.Шипуново | проезд Хлебозаводской 3 ул. Советская (98-149)
Рубцовские МЭС (Шипуновский УЭС) | с 16.01.24 08-00 по 16.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от КТП-24-4-16 | Плановые работы | с.Шипуново | проезд Хлебозаводской 3 ул. Советская (98-149)
Рубцовские МЭС (Поспелихинский УЭС) | с 16.01.24 08-30 по 16.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-23-6-54 | Плановые работы | с. Поспелиха | ул.Степная 53а-71
Рубцовские МЭС (Поспелихинский УЭС) | с 17.01.24 08-30 по 17.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ Ф-3 от КТП-23-38-27 | Плановые работы | с. Поспелиха | п.Барнаульский 21-40, п.Мирный 5-19а, ул.Короленко 19-34
Рубцовские МЭС (Поспелихинский УЭС) | с 18.01.24 08-30 по 18.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ Ф-2 от КТП-23-6-62 | Плановые работы | с. Поспелиха | ул.Островского 74а-100, ул.Маяковского 60-95
Славгородские МЭС
Плановые работы на электрооборудовании 6-35 кВ с отключением потребителей
Наименование филиала (участка) | Дата/Время нач./окон.работ | Объект отключения (наименование ВЛ, КЛ, ТП) | Наименование работ | Населенный пункт | Адрес
Славгородские МЭС (УРЭО) | с 10.01.24 09-00 по 10.01.24 17-00 | ТП-52 | Плановые работы | Славгород | ул.Тимирязева(четная)26-72, ул.Р.Люксембург-49-60, ул.Луначарского-49-81, мкр.2.Д.29. Лицей №17.
Славгородские МЭС (УРЭО) | с 11.01.24 09-00 по 11.01.24 17-00 | ТП-43 | Плановые работы | Славгород | ул.К.Либнехта-136, ул.Ленина-129,131,143
Славгородские МЭС (УРЭО) | с 12.01.24 09-00 по 12.01.24 16-00 | ТП-29 | Плановые работы | Славгород | ул.К.Либнехта-98-143, ул.Луначарского-97-138, ул.Ленина(нечетная)-101/1-139, ул.Р.Люксембург-115,117
Славгородские МЭС (УРЭО) | с 15.01.24 09-00 по 15.01.24 17-00 | ТП-94 | Плановые работы | Славгород | ул. Снежная, 218-244 ул. Радужная 235-243 ул. Лунная 249-255 ул. Радужная 247-258 ул. Радужная 222-238
Славгородские МЭС (УРЭО) | с 17.01.24 09-00 по 17.01.24 17-00 | ТП-64 | Плановые работы | Славгород | ул. Гагарина п/о 2-14 ул. Пролетарская п/о 1-13 ул. 50 Лет октября п/о 1-13 ул. Космонавтов 1-23 ул. Крупская п/о 1-24 ул. Целинная 1-24 ул. Космонавтов 2-24 ул. Новая 2-24 ул. Гагарина 1-23 ул.Космонавтов п/о 1-11, 2-12 ул. 2-я Вокзальная 12а ул.Новая п/о 2-12, 1-13
Славгородские МЭС (УРЭО) | с 18.01.24 09-00 по 18.01.24 17-00 | ТП-68 | Плановые работы | Славгород | ул. Пушкина 36/6, ул. Пушкина ул. Пушкина 26, ул. Пушкина 36.
Славгородские МЭС (УРЭО) | с 19.01.24 09-00 по 19.01.24 16-00 | ТП-93 | Плановые работы | Славгород | ул.Горностаева 282-306 ул. Пушкина 283-286 ул.Пушкина 261-275, 262-270 ул. 70 лет Октября 261-279, 264-272 ул. Снежная 261 ул. Горностаева 262-278,261-281 ул.П. Морозова 264-280, 263-279
Славгородские МЭС (УРЭО) | с 23.01.24 09-00 по 23.01.24 16-00 | ТП-42 | Плановые работы | Славгород | дом №13 дом №18 дом №12
Славгородские МЭС (УРЭО) | с 30.01.24 09-00 по 30.01.24 16-00 | ТП-54 | Плановые работы | Славгород | ул.Ленина 95 Новекс дом №1 дом №6 ул.Ленина 73 Мария-Ра
Славгородские МЭС (ЭТЛ) | с 09.01.24 09-00 по 09.01.24 16-00 | ТП-3 | Плановые работы | г. Славгород | ул.Урицкого 242-280(четная), ул.Красноармейская 217-280, ул.Первомайская 217-279, ул.Энгельса 241-264, ул.Л.Толстого 243-287(нечётная) ул.Крестьянская 55-65(нечётная).
Славгородские МЭС (ЭТЛ) | с 10.01.24 09-00 по 10.01.24 16-00 | ТП-5 | Плановые работы | г. Славгород | ул.Пушкина-77-93(нечетная), ул.Горностаева-74-113, ул.Заводская-73-120, ул.П.Морозова -73-118, ул.Маяковского -73-96, ул.Титова -74-98(чётная).
Славгородские МЭС (ЭТЛ) | с 15.01.24 09-00 по 15.01.24 16-00 | ТП-12 | Плановые работы | г. Славгород | ул.Энгельса-242,242а, ул.Л.Толстого -241,241а,242-262(чётная), ул.Герцена -241-264а, ул.Титова -241-263(нечётная).
Славгородские МЭС (ЭТЛ) | с 18.01.24 09-00 по 18.01.24 16-00 | ТП-24 | Плановые работы | с.Бурла | ул.Крупской -25-95(нечётная), ул.Кирпичная-24,29,32,33,34,73-94.
Славгородские МЭС (ЭТЛ) | с 19.01.24 09-00 по 19.01.24 16-00 | ТП-28 | Плановые работы | г. Славгород | ул.Целинная -193-215, ул.Крупской-169-214, ул.Кирпичная-170-212(чётная).
Славгородские МЭС (ЭТЛ) | с 22.01.24 09-00 по 22.01.24 16-00 | ТП-31 | Плановые работы | г. Славгород | ул.Целинная -193-215, ул.Крупской-169-214, ул.Кирпичная-170-212(чётная).
Славгородские МЭС (ЭТЛ) | с 19.01.24 09-00 по 19.01.24 16-00 | ТП-28 | Плановые работы | г. Славгород | ул.Целинная -193-215, ул.Крупской-169-214, ул.Кирпичная-170-212(чётная).
Славгородские МЭС (ЭТЛ) | с 22.01.24 09-00 по 22.01.24 16-00 | ТП-31 | Плановые работы | г. Славгород | ул.К.Маркса-122-168, ул.Урицкого -143-165.
Славгородские МЭС (ЭТЛ) | с 24.01.24 09-00 по 24.01.24 16-00 | ТП-36 | Плановые работы | г. Славгород | ул.Герцена-1-24,4п/о, ул.Титова-1,1а, ул.Л.Толстого-12,2а п/о,2 п/о,1а п/о, ул.Вокзальная-13,13А,13б,13г,72/2,75.
Славгородские МЭС (ЭТЛ) | с 25.01.24 09-00 по 25.01.24 16-00 | ТП-53 | Плановые работы | г. Славгород | ул.Суворова-98а, мкр№1.д.8,д.5,д.2,д.3.
Славгородские МЭС (ЭТЛ) | с 29.01.24 09-00 по 29.01.24 16-00 | ТП-58 | Плановые работы | г. Славгород | ул.Тимирязева-2-10 п/о (чётная), ул.Р.Люксембург-1-6 п/о, ул.2-я Вокзальная-17,19,57а,43-49(нечётная), ул.1-я Вокзалиная-17-41(нечётная),8,10,12,16.
Славгородские МЭС (ЭТЛ) | с 30.01.24 09-00 по 30.01.24 16-00 | ТП-202 | Плановые работы | г. Славгород | ул.Горностаева-1, ул.Титова-10/1,10/2.
Плановые работы на электрооборудовании 0,4 кВ с отключением потребителей
Наименование филиала (участка) | Дата/Время нач./окон.работ | Объект отключения (наименование КТП, № фидера) | Наименование работ | Населенный пункт | Адрес
Славгородские МЭС (Славгородскии УЭС) | с 09.01.24 09-00 по 10.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-88, Ф-1 | Плановые работы | г. Славгород | ул. 40 лет Победы, 78-98, 75-95,95а,72/2,75/1,79а,83а ул. Первомайская 343, 363 ул. Московская 79-99, 99а ул К.Маркса 330-332
Славгородские МЭС (Славгородскии УЭС) | с 11.01.24 09-00 по 12.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-96, Ф-1 | Плановые работы | г. Славгород | ул. Коллонтай 1п/о-13а п/о, ул. 50-лет Октября 2 п/о – 14 п/о, ул. 1-я Вокзальная 1-15,
Славгородские МЭС (Славгородскии УЭС) | с 15.01.24 09-00 по 16.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-58, Ф-2 | Плановые работы | г. Славгород | ул. 2-я Вокзальная 43-49 ул. Тимирязева п/о 2-10 2а ул. Р.Люксембург п/о 1 -1а-5а, 6а ул. Сиреневая 17
Славгородские МЭС (Славгородскии УЭС) | с 17.01.24 09-00 по 18.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-58, Ф-3 | Плановые работы | г. Славгород | ул. 1-я Вокзальная 17-41, 8-12
Славгородские МЭС (Славгородскии УЭС) | с 19.01.24 09-00 по 19.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-88, Ф-1 | Плановые работы | г. Славгород | ул. 40 лет Победы, 78-98, 75-95,95а,72/2,75/1,79а,83а ул. Первомайская 343, 363 ул. Московская 79-99, 99а ул К.Маркса 330-332
Славгородские МЭС (Славгородскии УЭС) | с 22.01.24 09-00 по 23.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-45, Ф-1 | Плановые работы | г. Славгород | ул. Титова 193/а , 193-215. ул. Коммунистическая 195-215 , 196 , 202 , 206 , 208 , 214. ул. Герцена 194/а , 194-216 .
Славгородские МЭС (Славгородскии УЭС) | с 19.01.24 09-00 по 19.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-45, Ф-2 | Плановые работы | г. Славгород | ул. Герцена 146/а , 168/а , 170/а , 146-190. ул. Титова 145/а , 145-149 , 167
Славгородские МЭС (Славгородскии УЭС) | с 25.01.24 09-00 по 25.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-45, Ф-2 | Плановые работы | г. Славгород | ул. Герцена 146/а , 168/а , 170/а , 146-190. ул. Титова 145/а , 145-149 , 167
Славгородские МЭС (Славгородскии УЭС) | с 26.01.24 09-00 по 26.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-45, Ф-5 | Плановые работы | г. Славгород | Герцена 169/а, 169-191, 191/а ул. Л. Толстого 170/а, 170-216, 194/а, 216/а.
Славгородские МЭС (Славгородскии УЭС) | с 29.01.24 09-00 по 30.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-45, Ф-7 | Плановые работы | г. Славгород | ул. Герцена 192 , 192/а. ул. Коммунистическая 172-186 , 175-185 . ул. Титова 169/а , 171-191 , 181/а , 191/а.
Славгородские МЭС (Славгородскии УЭС) | с 31.01.24 09-00 по 31.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-31, Ф-13 | Плановые работы | г. Славгород | ул.Урицкого 145-157 ул.К.Маркса 146-164 ул.К.Маркса 145-151
Славгородские МЭС (Верх-Суетский УЭС) | с 15.01.24 13-00 по 15.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-10-15-3, Ф-1 | Плановые работы | с. Верх-Суетка | ул.Ленина (1-71)
Славгородские МЭС (Верх-Суетский УЭС) | с 16.01.24 09-00 по 16.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-10-15-3, Ф-2 | Плановые работы | с. Верх-Суетка | ул.Ленина (2-84;) пер.песчанный (1-5)
Славгородские МЭС (Верх-Суетский УЭС) | с 17.01.24 09-00 по 17.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-10-15-3, Ф-1 | Плановые работы | с. Верх-Суетка | ул.Ленина (1-71)
Славгородские МЭС (Верх-Суетский УЭС) | с 18.01.24 09-00 по 18.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-10-15-3, Ф-2 | Плановые работы | с. Верх-Суетка | ул.Ленина (2-84;) пер.песчанный (1-5)
Славгородские МЭС (Верх-Суетский УЭС) | с 19.01.24 09-00 по 19.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-10-22-1, Ф-3 | Плановые работы | с. Верх-Суетка | ул.Калинина (18-32);(41-51). ул.Молодежная ( 32-42);(25-31).
Славгородские МЭС (Верх-Суетский УЭС) | с 22.01.24 09-00 по 22.01.24 17-00 | ВЛ-0,4 кВ, ТП-10-22-2, Ф-3 | Плановые работы | с. Верх-Суетка | ул.Колядо (2-24);(1-79).