|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИ**  **для Заявителей п. 12, 12.1, 13(2)-13(5), 14 Правил** | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | |  |  |
| **Технологическое присоединение** | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |
| заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения по первой, второй или третьей категории надежности ЭУ, максимальная мощность которых составляет до 670 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения ЭУ.  заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения объектов микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В.  заявителей - юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях одновременного технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и объектов микрогенерации.  заявителей - физических лиц в целях технологического присоединения объекта микрогенерации к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В  заявителей – физических лиц в целях одновременного технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства с уровнем напряжения до 1000 В энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, и объектов микрогенерации. | | | | | | | | |
| Порядок определения стоимости услуг (процесса): в соответствии с Решением Управления | | | | | | | | |
| Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 29.11.2024 № 276 | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |  | |
| № п/п | Этап | Содержание / Условия этапа | | Форма представления | | Срок  исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт | |
| 1 | Подача заявки на технологическое присоединение с приложением необходимых документов | Рассмотрение заявки, проверка прилагаемой документации, принятие решения о дальнейшем статусе заявки, назначение ответственного за выполнение заявки. Предоставление согласия на обработку персональных данных сетевой организацией и субъектом РР, с которым заявитель намеревается заключить договор Э/Э | | Личное обращение в АО «СК Алтайкрайэнерго», г. Барнаул, ул. Воровского, 163, либо лично в Филиал АО «СК Алтайкрайэнерго» (в том числе в ЦОП и ПОП) по месту нахождения энергопринимающих устройств, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении), либо посредством официального сайта сетевой организации (http://sk-altke.ru). | | При отсутствии замечаний срок принятия заявки составляет 1 рабочий день, в случае отсутствия необходимых сведений и документов АО «СК Алтайкрайэнерго» уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней. | п.п.8, 9,  10, 12,12.1,13(2)-13(5) 14  Правил | |
| 2 | Размещение информации в личном кабинете потребителя на официальном сайте сетевой организации | СО после подачи заявки размещает в личном кабинете потребителя: условия типового договора ТП согласно приложению №17 с Правилами; счет, предусмотренный пунктом 103 Правил; технические условия, содержащие перечень мероприятий по технологическому присоединению, а также срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению; инструкцию, содержащую последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и приема напряжения и мощности. | | Личный кабинет потребителя на сайте http://sk-altke.ru | | 10 рабочих дней с момента подачи заявки или с даты получения недостающих сведений | п. 105 Правил | |
| 3 | Заключение договора ТП, оплата услуг за технологическое присоединение | Договор между сетевой организацией и заявителями, указанными в пунктах 12, 12(1), 13(2)-13(5) и 14 Правил, заключается с использованием ЛК путем направления заявителю выставляемого сетевой организацией счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение и оплаты заявителем указанного счета. Договор считается заключенным на условиях, предусмотренных Правилами, со дня оплаты заявителем счета. | | Личное обращение в АО «СК Алтайкрайэнерго», г. Барнаул, ул. Воровского, 163, либо лично в Филиал АО «СК Алтайкрайэнерго» (в том числе в ЦОП и ПОП) по месту нахождения энергопринимающих устройств, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении), либо посредством официального сайта сетевой организации (http://sk-altke.ru). | | Заявитель обязан в течение 5 рабочих дней (если для заявителя установлено требование осуществления закупки с соблюдением требований Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=9F586F5402BEAB3B35B3A4F1720C3BB1192BF9AD24A313EAB32B42D73A702C64853405D21735997E6FD68F964D27WFE) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" или Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=9F586F5402BEAB3B35B3A4F1720C3BB11929F9A624A213EAB32B42D73A702C64853405D21735997E6FD68F964D27WFE) "О государственном оборонном заказе", - в течение 15 рабочих дней) со дня выставления сетевой организацией счета на оплату технологического присоединения, предусмотренного [пунктом 103](consultantplus://offline/ref=9F586F5402BEAB3B35B3A4F1720C3BB1192EFEA825A313EAB32B42D73A702C6497345DDE1630827C62C3D9C70B292AC1FC714A5AB869DEC523W0E) настоящих Правил, оплатить такой счет в порядке, предусмотренном настоящими Правилами. | п. 103- 106 Правил | |
| 4 | Аннулирование заявки | В случае неоплаты заявителем счёта в течение 30 дней | | Статус в ЛК | |  | п. 106 Правил | |
| 5 | Направление сетевой организацией в адрес субъекта РР копии заявки заявителя и документов, п. 10 Правил | Сетевая организация обязана направить в адрес субъекта РР(гарантирующего поставщика в зоне деятельности которого находится объект микрогенерации), указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор ЭЭ, копию заявки, а также копии документов, прилагаемых к заявке в соответствии с пунктом 10 Правил. | | Направление информации субъекту РР (гарантирующему поставщику в зоне деятельности которого находится объект микрогенерации) | | В срок не позднее 2 рабочих дней со дня оплаты счёта | п. 107 Правил | |
| 6 | Выполнение сетевой организацией мероприятий по технологическом у присоединению, указанных в ТУ | Результатом исполнения обязательств сетевой организации по выполнению мероприятий по технологическому присоединению ЭУ заявителей, кроме случаев, если технологическое присоединение осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, является обеспечение сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребления ЭУ заявителя электрической энергии (мощности) и на основании договора, обеспечивающего продажу ЭЭ на розничном рынке. В случае если технологическое присоединение ЭУ заявителей, осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ, мероприятия по технологическому присоединению включают в себя мероприятия, предусмотренные пунктом 18 Правил | |  | | Не позднее срока выполнения мероприятий, указанного в ТУ | п. 108- 110 Правил | |
| 7 | Выполнение заявителем мероприятий по технологическому присоединению, указанных в ТУ | Силами сторонних электромонтажных организаций либо самостоятельно | |  | | В срок, предусмотренный договором ТП | п.16  Правил | |
| 8 | Проверка выполнения Заявителем ТУ Только для заявителей тех. присоединение энергопр-щих устройств которых осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ | Сетевая организация, осуществляет проверку соответствия технических решений, параметров оборудования и проведенных мероприятий требованиям технических условий, составляет акт о выполнении технических условий | | Личное обращение в АО «СК Алтайкрайэнерго», г. Барнаул, ул. Воровского, 163, либо лично в Филиал АО «СК Алтайкрайэнерго» (в том числе в ЦОП и ПОП) по месту нахождения энергопринимающих устройств, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении), либо посредством официального сайта сетевой организации (http://sk-altke.ru). | | В течение 10 дней со дня получения от заявителя уведомления о выполнении ТУ и комплекта документов, предусмотренных пунктом 85 Правил. | п. 81- 91(1) Правил | |
| 9 | Осуществление допуска в эксплуатацию установленных приборов учета и размещение в личном кабинете потребителя акт допуска прибора учета в эксплуатацию | В отношении заявителей, СО обязана обеспечить установку и допуск в эксплуатацию приборов учета электрической энергии и мощности, осуществляемых за счет сетевой организации. Допуск в эксплуатацию установленных приборов учета сетевая организация осуществляет самостоятельно за исключением коллективных общедомовых приборов учёта(без участия иных субъектов розничных рынков). Со дня размещения акта допуска прибора учета в эксплуатацию в личном кабинете потребителя прибор учета считается введенным в эксплуатацию и с этого дня его показания учитываются при определении объема потребления электрической энергии (мощности). | | Личный кабинет потребителя на сайте <http://sk-altke.ru>  Направление информации субъекту РР, ГП в электронном виде | | Размещение в личном кабинете потребителя акта допуска прибора учета в эксплуатацию не позднее окончания рабочего дня, когда был осуществлен допуск в эксплуатацию прибора учета. Уведомление заявителя, о размещении в личном кабинете потребителя акта допуска прибора учета в эксплуатацию в течение 1 рабочего дня со дня его размещения. Направляет в адрес субъекта РР (ГП), указанного в заявке в течение 2 рабочих дней подписанного акта допуска усил.квал.эл. подписью | п.109 Правил | |
| 10 | Составление в электронной форме и размещение акта о выполнении ТУ и Акта о ТП в личном кабинете потребителя на официальном сайте сетевой организации (технологическое присоединение э.у., которых осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ) | По результатам выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями сетевая организация составляет в электронной форме и размещает в личном кабинете потребителя: акта о выполнении ТУ, Акта о ТП подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации. | | Личный кабинет потребителя на сайте <http://sk-altke.ru> | | Размещение указанных документов не позднее срока выполнения мероприятий, указанного в ТУ. Уведомление заявителя о составлении и размещении указанных документов не позднее окончания рабочего дня, в течение которого они были составлены и размещены.  Направляет в адрес субъекта РР (ГП), указанного в заявке в течение 2 рабочих дней подписанные документы усил.квал.эл. подписью | п.110, 111 Правил | |
| 11 | Составление в электронной форме и размещение уведомления об обеспечении СО возможности присоединения к электрическим сетям, в личном кабинете потребителя на официальном сайте сетевой организации (технологическое присоединение э.у., которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже) | По результатам выполнения сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению в соответствии с техническими условиями сетевая организация составляет в электронной форме и размещает в личном кабинете потребителя: уведомления об обеспечении СО возможности присоединения к электрическим сетям подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации. | | Личный кабинет потребителя на сайте <http://sk-altke.ru> | | Размещение документа не позднее срока выполнения мероприятий, указанного в ТУ. Уведомление заявителя о составлении и размещении указанного документа не позднее окончания рабочего дня, в течение которого он составлен и размещены.  Направляет в адрес субъекта РР (ГП), указанного в заявке в течение 2 рабочих дней подписанный документ усил.квал.эл. подписью | п.110, 111 Правил | |
| 12 | Составление и подписание акта о выполнении ТУ на бумажном носителе для заявителей тех. присоединение энергопр-щих устройств которых осуществляется на уровне напряжения выше 0,4 кВ или по 2 категории надежности 13(6) | акта о выполнении ТУ составляется сетевой организацией по форме согласно приложению №15 Правил, подписывается заявителем и сетевой организацией | | Вручаются заявителю лично | | акта о выполнении ТУ, подписываются заявителем и сетевой организацией непосредственно в день проведения осмотра. | п. 88, 18 (1) Правил | |
| 13 | Направление в адрес органа федерального государственног о энергетического надзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов | Заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели: мощностью свыше 15 до 150 кВт включительно по 2 категории надежности направляют в адрес органа федерального государственного энергетического надзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов | | Обращение в Ростехнадзор | | В течение 5 дней со дня оформления акта о выполнении ТУ | 18.1, 18.3 Правил | |
| 14 | Предоставление Заявителем замечаний к составленным актуо выполнении ТУ, уведомлению об обеспечении СО возможности присоединения к электрическим сетям, Акту о ТП | Заявитель вправе представить сетевой организации замечания к составленным акту о выполнении ТУ, уведомленю об обеспечении СО возможности присоединения к электрическим сетям Акту о ТП | | Личное обращение в АО «СК Алтайкрайэнерго», г. Барнаул, ул. Воровского, 163, либо лично в Филиал АО «СК Алтайкрайэнерго» (в том числе в ЦОП и ПОП) по месту нахождения энергопринимающих устройств, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении), либо посредством официального сайта сетевой организации (http://sk-altke.ru). | | В течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете потребителя актов либо уведомления. Сетевая организация в течение 10 рабочих дней со дня поступления указанных замечаний обязана их устранить | п. 110 Правил | |
| 15 | Обращение заявителя о ненадлежащем исполнении сетевой организацией технических условий | В случае если в процессе поставки электрической энергии (мощности) потребителю будут установлены обстоятельства, свидетельствующие о ненадлежащем исполнении сетевой организацией технических условий, которые не были установлены заявителем в срок, такой потребитель вправе обратиться к сетевой организации за устранением указанных обстоятельств. | | Личное обращение в АО «СК Алтайкрайэнерго», г. Барнаул, ул. Воровского, 163, либо лично в Филиал АО «СК Алтайкрайэнерго» (в том числе в ЦОП и ПОП) по месту нахождения энергопринимающих устройств, либо почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении), либо посредством официального сайта сетевой организации (http://sk-altke.ru). | | В течение 6 месяцев после подписания со стороны сетевой организации акта о выполнении ТУ и Акта о ТП | п. 110 Правил | |
| 16 | Устранение замечаний заявителя | Сетевая организация обязана устранить указанные в п. 17 обстоятельства. | |  | | В течение 20 рабочих дней со дня поступления такого обращения потребителя | п. 110 Правил | |
| Принятые сокращения: ТУ - технические условия, СО- сетевая организация, договор ТП - договор технологического присоединения, договор Э/Э- договор обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, акта о выполнении ТУ - акта о выполнении технических условий, акта о ТП –акт об осуществлении технологического присоединения, субъект РР- субъект розничного рынка электрической энергии, ГП-гарантирующий поставщик в зоне действия которого расположены объекты микрогенерации | | | | | | | | |
| Правила - Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии..., утвержденные Постановлением Правительства РФ №861 от 27.12.2004 | | | | | | | | |
| Акты - акт об осуществлении технологического присоединения и Акт о выполнении технических условий | | | | | | | | |
| Филиалы АО "СК Алтайкрайэнерго": | | | | | | | | |
| филиал Алейские МЭС (г.Алейск, пер.Пляжный,2); | | | | | | | | |
| филиал Белокурихинские МЭС (г.Белокуриха, ул.Изумрудная,7); | | | | | | | | |
| филиал Бийские МЭС (г.Бийск, ул. Революции, 96); | | | | | | | | |
| филиал Змеиногорские МЭС (г.Змеиногорск, ул. Ломоносова, 35); | | | | | | | | |
| филиал Каменские МЭС ( г.Камень-на-Оби, ул. Титова, 1); | | | | | | | | |
| филиал Кулундинские МЭС (с. Кулунда, ул. Спортивная, 37); | | | | | | | | |
| филиал Новоалтайские МЭС (г. Новоалтайск, ул. Григорьева, 11); | | | | | | | | |
| филиал Рубцовские МЭС (г.Рубцовск, ул. К.Маркса, 168); | | | | | | | | |
| филиал Славгородские МЭС (г. Славгород, ул. Луначарского,159). | | | | | | | | |